# 規格說明書

案號：2B14T500001

標的名稱：「Metro-MARS營運及安全提升計畫」採購

- 規格：詳如■規格表□物料規格說明■財物規格說明□

二、交貨規定：

（一）安裝計畫書：□無■廠商應依下列事項辦理：

□１、廠商應於決標次日起[  ]日內，依機關「『安裝計畫書』章節項目及內容規定」擬定安裝計畫書一式[  ]份提送機關審查，廠商逾期限[5]日尚未提送(或完成改善)安裝計畫書，或經機關通知[  ]次仍未提送(或完成改善)，則視為廠商無履約能力，機關得解除契約(機關並得依政府採購法第101條第1項第12款辦理)。

２、廠商不得以工作計畫書審查通過為由，減輕其應符合本契約要求之一切義務與責任。

■１、廠商應於決標次日起[14]日內，依機關「『安裝計畫書』、『碳排輔導計畫書』章節項目及內容規定」擬定安裝計畫書及碳排輔導計畫書各乙式[2]份提送機關審查，廠商若未於規定期限內提送安裝計畫書、碳排輔導計畫書予機關審查，機關應以書面通知廠商提送，自機關通知之次日起7日內廠商仍未提送安裝計畫書、碳排輔導計畫書予機關審查，機關並得以書面通知廠商逕為指定開工日期。

２、機關審查不合格時，得請廠商限期改善缺失後重新提送，機關並得以書面通知廠商逕為指定開工日期起算工期，但安裝計畫書與碳排輔導計畫書仍應經機關審查合格後，廠商始可進場施作。

３、機關審核時間以每次7日為原則。

４、廠商不得以安裝計畫書與碳排輔導計畫書審查通過為由，減輕其應符合本契約要求之一切義務與責任。

（二）■標的物保險：詳財物採購契約第10條，廠商應於開工日或履約起始日前，將保險證明提供予機關備查後始可開始履約。

（三）□廠商交貨時所使用之運送車輛及盛裝危害物之容器，應依危害性化學品標示及通識規則之規定予以標示，並備妥危害物「容器標示樣張」及中文版本「安全資料表」（一式3份含電子檔）一併送機關審查，若容器標示不全或未備妥安全資料表者，機關得拒絕接收該批物品。中文版本安全資料表製表人欄位應由製表人員親自簽名或蓋章（不得以打字代替），並蓋上廠商公司章，若廠商所提危害物「容器標示樣張」及「安全資料表」，不符危害性化學品標示及通識規則規定，導致驗收不合格者，一切損失概由廠商自行負責。

（四）□交貨項目如為電路板件，每片板件必須先置入防靜電袋，再以氣泡袋或泡棉等防衝擊保護方式包裝後再置入防靜電袋，另外圍以硬紙盒包裝並加以防潮處理。

（五）□交貨項目如為粘著劑、填縫劑、噴劑、高壓氣體、漆類、橡膠類、電池及其他具保存期限之貨品，廠商於驗收時須檢附製造日期、有效保存期限及儲存方式等相關資料。

（六）■廠商應於確定交貨之日起3日前通知機關，以利安排交貨時程，如有應於交貨時提送之驗收相關文件，廠商須於文件封套處加註案號，並送交至機關履約管理單位，若廠商未依規定通知機關，機關得不收件，或因未依規定提送相關文件，致造成逾期者，概由廠商自行負責。

（七）■交貨簽收應作成紀錄，載明交貨相關內容，並由雙方收貨及送貨人簽署；廠商委由運送人交貨時，得以傳真方式完成簽認。

（八）□依契約規定交貨項目應出具檢驗或抽驗報告時，應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理。檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。如未有符合上述規範實驗室可作檢驗，應由機關認可之實驗室辦理。

（九）□廠商於執行本契約所使用之相關儀器設備，應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室進行校正（含自行校正之標準件），除契約另有約定外，以出具[1]年內校正報告為原則。如未有符合上述規範之實驗室可作校正，應由機關認可之實驗室辦理。其校正結果之允收標準應符合或高於本契約之「檢測設備一覽表」規定。

（十）□交貨項目如為高壓氣體鋼瓶，氣嘴部分須加裝保護蓋。

（十一）■廠商不得違反我國相關貿易之物品輸出、入等法規，因違法致費用增加等一切風險由廠商負擔。

（十二）■契約規定之廠商履約交貨地點，係指廠商將貨品自行卸貨至該指定地點，其間運輸及卸貨過程所需之人力、物力、工具、機具等由廠商自行負責。

（十三）■廠商所供應之財物應送達指定地點並須安裝完成，本契約安裝相關規定詳「安裝施作說明」。

（十四）□機關得於各批交貨前[  ]日依機關實際需求以書面通知廠商變更批次及數量，各批數量自機關書面通知變更日起[  ]日內交清，廠商不得拒絕。

（十五）□本契約得使用同等品，同等品審查時機詳同等品審查規定。

（十六）■廠商於履約期間應配合機關辦理履約控管及查核作業，相關表單如附件1-履約管理階段各項業務管控表。

（十七）

□優採廠商承包或由一般廠商所分包提供之物品及服務，依規定應於契約中訂明，應由優採廠商生產、提供者，如經查獲非由身心障礙者生產、提供，或以進貨轉售、轉委託方式提供，或冒用優採廠商名義參與投標、訂約或履約者，機關將終止或解除契約，其履約保證金不予發還，並函送各級主管機關列為違規優採廠商，且一年內不得為優採廠商。

□本案適用「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」相關規定，廠商應依下列規定辦理：

- 一般廠商應分包予身心障礙福利機構團體或庇護工場不得少於契約金額12%，並應於決標次日起30日內提送分包契約予機關備查。

- 一般廠商如無法覓得身心障礙福利機構團體或庇護工場簽訂分包契約，應於決標次日起30日內通知機關利用衛生福利部建置之「優先採購網路資訊平台」採購公告系統代為徵求身心障礙福利機構團體或庇護工場，經機關代為徵得身心障礙福利機構團體或庇護工場，一般廠商應於機關通知次日起20日內與機關代為徵得之身心障礙福利機構團體或庇護工場簽訂分包契約，並提送分包契約予機關備查。

- 廠商有下列情形之ㄧ者，不受上揭分包身心障礙福利機構團體或庇護工場比例限制：

- 廠商為身心障礙福利機構團體或庇護工場，應提出相關證明文件以作為驗收文件。

- 屬機關代為徵得身心障礙福利機構團體或庇護工場因素，致一般廠商未能完成簽訂分包契約或簽訂未達分包比例契約，一般廠商應檢附佐證文件以作為驗收文件。

- 經機關利用衛生福利部建置之「優先採購網路資訊平台」採購公告系統未能代為徵得身心障礙福利機構團體或庇護工場作為分包優採廠商，由機關列印無法徵得身心障礙福利機構團體或庇護工場佐證文件以作為驗收文件。

- 一般廠商無上述情形而未分包予身心障礙福利機構團體或庇護工場，應給付機關契約金額1%之懲罰性違約金。

- 優採廠商承包或由一般廠商所分包提供之物品及服務，依規定應於契約中訂明，應由優採廠商生產、提供者，如經查獲非由身心障礙者生產、提供，或以進貨轉售、轉委託方式提供，或冒用優採廠商名義參與投標、訂約或履約者，機關將終止或解除契約，其履約保證金不予發還，並函送各級主管機關列為違規優採廠商，且一年內不得為優採廠商。

（十八）■其他：機關得於決標次日起7日曆天內邀請廠商召開本契約啟始會議，工作期間得視履約實際需要召開專案工作會議。廠商應指派專案經理(Project Management Professional)以上層級及相關人員參加並說明。

三、查驗及驗收條款：

（一）□樣品測試：

１、廠商應於決標次日起[  ]日內提供樣品      及相關資料予機關測試。

２、外觀檢查：檢視廠商所交樣品外觀、□廠牌、□型號、□規格、□數量是否符合契約規定。

３、測試：□機關□廠商依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。

（１）測試方法：

（２）測試地點：

４、合格標準：

（１）外觀檢查：廠商所交樣品外觀須無缺陷，□廠牌、□型號、□規格、□數量須符合契約規定。

（２）測試：

（３）廠商所提供樣品經測試不合格，應於機關通知次日起[  ]日內重新提送，所提供樣品經測試2次不合格(含決標後提送及不合格重新提送)，機關得解除契約，並□沒入      □退還履約保證金；另機關允許廠商超過前述樣品提送次數時，則後續提送樣品均計罰違約金。

（４）廠商所提樣品經測試合格後始得交貨。□廠商應自機關測試合格通知次日起[　]日內交清。廠商所提供之樣品經機關完成測試後，□樣品數量包含於交貨數量。□樣品數量不包含於交貨數量且其所有權歸屬機關。

（二）■交貨時查驗：

１、外觀檢查：

（１）檢視廠商所交財物外觀、■廠牌、■型號、■規格、■數量是否符合契約規定。

（２）允收標準：

Ａ、廠商所交財物外觀須無缺陷，■廠牌、■型號、■規格、■數量須符合契約規定。

Ｂ、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行查驗。

２、測試：■無

□機關□廠商依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。

（１）測試數量：□全數測試

□         。

（２）測試方法：

（３）測試地點：

（４）允收標準：

Ａ、

Ｂ、有瑕疵或異常之情況：

□                有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行查驗。

□                有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行查驗。

□有瑕疵或異常處理方式：

（A）               有瑕疵或異常之情況達         以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行查驗，複驗時抽樣數量為         ，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為□前次抽樣數量2倍□全數測試。

（B）其瑕疵或異常之情況未達前述數量時，僅將原查驗不合格之財物退回改正，重新交貨後就原查驗不合格之財物再行查驗。

３、委外檢驗：■無

□須委外檢驗

（１）由機關抽樣並由□機關□雙方送至符合本規格說明書規定之實驗室辦理檢驗，檢驗報告寄至機關或由機關派員取回。抽樣所需設備及工具由廠商提供，檢驗費用概由廠商負擔，抽樣數量為         。

（２）檢驗程序：

（３）允收標準：

（三）驗收時：

■驗收時檢查每批查驗程序、紀錄及相關資料應符合契約規定。

■１、外觀檢查：

（１）檢視廠商所交財物外觀、■廠牌、■型號、■規格、■數量是否符合契約規定。

（２）允收標準：

Ａ、廠商所交財物外觀須無缺陷，■廠牌、■型號、■規格、■數量須符合契約規定。

Ｂ、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。

２、測試：□無

□機關□廠商依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。■機關會同廠商辦理測試。

（１）測試數量：■全數測試

□        。

（２）測試方法：依測試計畫及本規格說明書

（３）測試地點：本案履約場所

（４）允收標準：

Ａ、測試：應達測試計畫所規定之標準。

Ｂ、有瑕疵或異常之情況：

□               有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。

■設備、系統功能有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。

□

（A）               有瑕疵或異常之情況達         以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為       ，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為□前次抽樣數量2倍□全數測試。

（B）其瑕疵或異常之情況未達前述數量時，僅將原驗收不合格之財物退回改正，重新交貨後就原驗收不合格之財物再行驗收。

（四）文件：

１、□廠商應於交貨時提供原廠        交貨日前[  ]年內製造或出廠之證明文件(內容至少包含但不限於品名、規格或型號及製造或出廠日期)及中譯本。

■廠商應於交貨時提供交貨日前[1]年內製造之切結書(內容至少應包含品名、規格、型號)

２、■廠商交貨如為國外進口品(國產品則免附)，應於驗收時提供進口證明文件(如為進口報單須蓋有海關進口證明文件簽證專用章，若進口報單之納稅義務人非廠商，則廠商應出具切結書證明進口報單之貨物係用於本案之貨物)。

３、□廠商應於□第一批交貨□交貨時提供：□軟體使用授權證明文件、□材質證明文件（內容至少應包含物流過程如：生產廠商、中盤商、下盤商等）、□廠商材質切結書、□第三公正單位材料送審證明。

４、■廠商應於□第一批交貨□交貨時提供■驗收前提供：□檢驗文件■弱點掃描服務檢測報告 。

５、廠商請領契約價金時應提出之其他文件：□無■成果報告 ■系統設計書■全系統使用手冊 ■教育訓練計畫 ■教育訓練紀錄 ■測試計畫■輔導與教育訓練服務成果報告■碳排輔導計畫書■活動計畫書■活動成果報告。

６、廠商提送之驗收文件應包含但不限於本契約所附驗收文件一覽表中所載文件。

７、廠商提供之驗收文件如為影本，應加蓋公司大小章及與正本相符章。如機關需要得要求廠商提供正本文件供機關核對。廠商如無法提供正本文件供機關核對，應檢附書面說明文件並經機關同意。

８、廠商依契約規定所提供之中譯本應加蓋公司大小章，惟發現原文件內容與中譯本文意不符時，除另有規定外，以原始文件為主，機關並得要求廠商補正。

（五）廠商應依機關通知時間，會同辦理驗收作業。廠商無理由拒不會同辦理時，機關得逕行辦理驗收作業，並將辦理結果以書面通知廠商，上述情形機關必要時得委託公正之第三者協同辦理之，其費用由廠商負擔，並得自廠商尚未領取之保留款、履約保證金或差額保證金內扣除。

■機關於契約期滿確認廠商依約完成各項工作項目，檢具契約工作期間內計價或相關資料辦理驗收。

□廠商應於契約期滿備妥契約工作期間內計價或相關資料，機關確認廠商依約完成各項工作項目，辦理驗收。

四、訓練：□本契約無須訓練。

■須於履約期限內完成。

□須於驗收日前完成。

五、■安全衛生規定：依機關承包商安全衛生作業規定辦理。

### 六、■資訊安全規定：

（一）廠商應於決標次日起[30]日內，提送資訊安全計畫書2份予機關備查，資訊安全計畫之內容，除機關另有規定外，應包括：

１、對於參與本契約之人員須提供保密管理及控管機制，包括人員是否曾違反資安法令及規定、實施資訊安全法律教育訓練、訂定系統存取管制、訂定原始碼防護措施及版本管理方式等項目。

２、訂定處理及通報資訊安全事件的作業程序，包括訂定緊急連絡手冊及資安事件回報流程。

（二）廠商應遵守本國所有關於保護資訊及保密之法律規定以及機關有關資訊安全之規定。

(三) 廠商同意機關依其『桃園大眾捷運股份有限公司資訊委外作業管理程序』進行稽核，並應依稽核之缺失改善完成，其所生之費用由廠商支付之。

（四）廠商對所有資料均負永久保密之責。廠商應保密之項目如下

１、契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

２、廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

３、廠商對於因遠端監控及連線所取得資料或文件，應負完全保密之責任。

４、廠商對於交付或告知之文件或資料、其它機密資料，應負完全保密之責任。

（五）廠商於履約期間不得未經機關允許或授權即接觸、操作、修改機關任何資訊設備或資訊系統。

（六）廠商所交付之軟體程式或元件，如為安裝於windows作業平台者，安裝後須可由一般權限(users)之使用者執行及使用，不得限定特殊權限(如Administrators、Power users等)，有其密碼者，其密碼規則應依機關所定規範設定之。

（七）個人保密切結書：任何廠商指派執行契約之人員，於工作前均應簽署『個人保密切結書』，並提送機關存查。

(八) 廠商派遣人力使用機關辦公室自動化系統，應遵守機關辦公室自動化系統使用規定。

（九）資訊系統開發或維護，機關得派員赴廠商定期查察，瞭解廠商資通安全防護情形，是否依廠商提送機關之資訊安全計畫書辦理。

（十）廠商因執行契約需要，須接觸機關個人資料者，機關如有必要得向廠商進行個人資料安全稽核，以確保機關之個資安全，稽核項目應包含：

１、個資由專人保管並作防護(紙本個資以專用櫥櫃上鎖保管並鑰匙由專人保管；電子檔個資加密防護)。

２、查閱個資有設登記簿冊。

七、其他規定：

- 本契約若跨越會計年度（以1月1日為新年度之開始），而機關於新年度無此預算或預算金額減少時，機關決定並通知廠商終止本契約或減少本契約之數量及金額，廠商應即接受。

（二）廠商應保證其人員於執行契約期間不得以非法方式企圖影響契約之執行，亦不得從事損害機關利益之情事。

（三）因可歸責於廠商之事由，導致機關財物受損者，廠商應負修復之責，廠商逾期或拒絕修復者，機關得逕以保證金改正之。如致生危及旅客或影響行車營運安全之事故，使機關遭受損害，機關得另向廠商求償。

（四）廠商執行勤務時拾得之遺失物應報繳處理，並以機關為拾得人。

（五）■廠商使用經機關同意借用之物品如：鑰匙等，廠商應負保管責任，並依規定時限歸還機關。

（六）■廠商借自機關之鑰匙，非經機關書面同意不得自行複製。

（七）□廠商依規定如應提出經機關審查同意始可繼續履約之文件者，機關每次審查期間逾[ ]日時，審查超過之日數得扣抵廠商該批履約逾期日數。

（八）□本契約涉及空氣污染防制費之申繳，廠商應依空氣污染防制法等相關規定於開工前以機關名義代機關辦理申報作業及繳納空污費用(含首期及末期申報)，機關僅須依繳款收據核實給付。首期未申報繳納完成，不得進場施作，廠商不得因此請求延長履約期限。廠商開工前應提送首期繳款收據正本(經環保機關認定免徵之案件，僅須提送免徵證明)，並於驗收合格後依機關通知提送發票單據時，一併提送末期繳款收據正本（或免徵證明或退費證明），如因逾期提送而延誤履約期限或影響機關付款作業之進行，由廠商自行負責。如廠商逾期申報或繳納致機關受有損失或遭受行政罰鍰者（例如依空氣污染防制法第55條第1項規定處新臺幣10萬元以上之罰鍰），機關得逕於待付廠商款項中扣罰或另向廠商追償。

（九）■保固年限內廠商所給付之標的物，若有瑕疵或不符合契約約定情事，廠商應於機關通知次日起[7 ]日內負責完成改正、換貨，並負擔因而發生之稅捐、費用及損失。

（十）□在合乎契約規格條件下，請多使用環保認證紙品，與機關共同推動環境保護與社會整續的行動。

（十一）□機關得於增購權利額度內分批執行，廠商並依契約金額承攬。

（十二）■其他：保固年限內，廠商所給付之標的物，若有發現已知軟體漏洞、瑕疵(BUG)、功能異常，廠商應於機關通知次日起7日負責完成改正。

八、罰則：

（一）■依契約規定應提送■安裝計畫書、■碳排輔導計畫書、■資訊安全計畫書、■安全衛生資料、■活動計畫書，而廠商若未於規定期限內提送予機關審查者，應按逾期之日數，每日分別計罰新臺幣4,000元之懲罰性違約金。廠商未於機關通知期限內提送修正資料亦同。廠商第2次提送後仍未完成資料修正，經機關退回者，依退回翌日(扣除機關審查時間)起每日計罰4,000元。

（二）■廠商於執行契約期間以任何方式企圖影響契約之執行，或從事損害機關利益之情事，違者每次計罰新臺幣1萬元之懲罰性違約金，並負損害賠償責任。

（三）■廠商未依規定時限歸還經機關同意借用之物品，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣1,000元之懲罰性違約金；逾期[3]日未歸還者視為損毀、遺失，應照價賠償，並計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金，機關因此遭受設備損壞、系統延誤、人員傷亡・・・等之損害，仍得向廠商請求損害賠償。

（四）■廠商未依規定時限歸還經機關同意借用之鑰匙，應按逾期之日數計罰懲罰性違約金，逾期3日未歸還者視為損毀、遺失；其有損毀、遺失者，應照價賠償，並計罰懲罰性違約金，機關因此遭受設備損壞、系統延誤、人員傷亡・・・等之損害，仍得向廠商請求損害賠償。其每日計罰及罰懲罰性違約金金額如下：

１、個別鑰匙：逾期每日計罰新臺幣500元之懲罰性違約金;其有損毀、遺失者，計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金。

２、勤務萬能鑰匙：逾期每日計罰新臺幣5,000元之懲罰性違約金;其有損毀、遺失者，計罰新臺幣1萬元之懲罰性違約金。

３、管制萬能鑰匙：逾期每日計罰新臺幣1萬元之懲罰性違約金;其有損毀、遺失者，計罰新臺幣2萬元之懲罰性違約金。

（五）■廠商未經機關同意複製機關鑰匙一經查獲，應給付機關懲罰性違約金新臺幣5萬元並由機關沒入該鑰匙，廠商另應負擔所衍生的民事及刑事責任，再經查獲者機關得解除或終止契約。

（六）■廠商違反資訊安全規定，除契約另有罰則從其約定外，每人（次）計罰新臺幣4,000元之懲罰性違約金，並須立即進行改正措施。

（七）■廠商違反資訊保密規定，每人（次）計罰新臺幣10萬元之懲罰性違約金，並須立即進行改正措施，廠商另應負擔所衍生的民事及刑事責任，再經查獲者機關得解除或終止契約。

（八）■廠商履約期間若將所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他內容，洩漏予與履約無關之第三人，經機關查證屬實，每次計罰新臺幣10萬元之懲罰性違約金。

（九）■廠商有義務依規定或機關通知派員參加機關舉辦或協辦之各項會議（例如開工前工作安全會議、工作會議、工地會議等），如於接獲機關開會通知（書面、傳真或電話）後，無故或未徵得機關之同意而未派員參加，每次計罰新臺幣[3,000]元之懲罰性違約金。

（十）□廠商未依規定於期限內提供樣品測試或逾規格說明書規定樣品重新提送期限或次數時，每逾期1日計罰新臺幣[2,000]元之懲罰性違約金。

(十一)廠商未依規定於期限內交貨，每逾期1日計罰新臺幣[2,000]元之懲罰性違約金。機關於分批交貨時，於各批交貨前依機關實際需求以書面通知廠商變更各批次及數量後，廠商未依規定於各批次或數量交貨時，亦同。

（十二）廠商及其人員執行本契約工作時，如有對第三人為竊盜、性騷擾、傷害或其他不法情事，廠商除應負連帶損害賠償及其他法律責任外，並應依機關通知，立即撤換該名人員，及支付新臺幣1萬元之懲罰性違約金予機關；此外，廠商應立即與被害之第三人進行賠（補）償協調，若廠商未於機關指定期限內，與被害人達成和解及賠（補）償事宜，機關得先行代為調解償付，廠商除應給付機關代為調解償付之金額外，應再給付機關代為償付金額之20%（最低為新臺幣5萬元）為懲罰性違約金，機關得由應付而尚未給付予廠商之請求款中予以扣除，或向廠商另為請求。前項「機關指定期限」，依各種傷害程度，說明如下：

１、一般傷害、竊盜、性騷擾及其他不法情事：處理期限1個月。

２、重傷（依刑法第10條第4項所指）：處理期限3個月。

３、死亡：處理期限5個月。

各處理期限，如有特殊情況，經機關同意後，得延長1個月。

（十三）■廠商未依契約約定期限提送計價資料，每日計罰新臺幣[2,000]元之懲罰性違約金。廠商未於機關通知期限內提送修正計價資料亦同。

（十四）■廠商提送審驗資料有虛填數據、作假，一經查獲發現後，除需負相關法律責任外，每次計罰新臺幣2萬元之懲罰性違約金。廠商並應依機關要求立即或限期內改正，如因此所增加之費用皆由廠商負擔，廠商不得拒絕及要求任何費用；若履約期間查核發現有2次前述情形時，機關得辦理終止契約。

（十五）■履約過程如因廠商工作疏失或機關認定屬施作不當，而有造成機關或第三人所屬財物、設施設備損壞或人員傷亡之虞者(包括但不限於軌道區、機房或旅客行經動線等)，每次計罰新臺幣1萬元之懲罰性違約金。其他因廠商工作疏失或機關認定屬施作不當，無造成機關或第三人所屬財物、設施設備損壞或人員傷亡之虞者，每次計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金。另廠商應於機關通知之改正期限內完成改正，逾期未改正者，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣1,000元之懲罰性違約金。若因此致機關或第三人所屬財物、設施設備損壞，或發生人員傷亡情事，除計罰上述懲罰性之違約金外，廠商應另負賠償責任。

（十六）■廠商未經機關同意自行進場安裝施作或未依送審通過之安裝計畫書施作者，每次計罰新臺幣10,000元之懲罰性違約金，並應於機關通知之改正期限內完成改正，逾期未改正者，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣10,000元之懲罰性違約金。

（十七）■機關要求廠商提送趕工計畫，廠商未於規定期限內提送，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金。廠商未於機關通知期限內提送修正資料亦同。

（十八）■廠商未依送審通過之趕工計畫實施者，應於機關通知改正期限內完成改正，逾期未改正者，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金。

（十九）

■本契約自決標日起至保固期滿，因可歸責於廠商之事由（如工作疏失、專業能力不足、故意破壞…等），造成捷運系統中斷營運、系統局部中斷營運或列車延誤，導致機關受損者，廠商應依下列規定賠償機關因此所受之損害並給付懲罰性違約金。上開兩筆金額，機關得在廠商保證金（含履約及保固保證金）內扣除，如有不足並得另行向廠商追償之。

１、損害賠償部分：

（１）營收損失：系統中斷營運時之營收損失，依中斷營運期間每分鐘（未滿1分鐘者，以1分鐘計）以新臺幣2萬5,000元計算；捷運系統局部中斷營運時之營收損失，依該系統局部中斷營運期間以受影響之營運路線里程數佔該系統總里程數之比例計算。

（２）旅客退費：依中斷營運或列車延誤期間旅客退費金額核實計列。

（３）接駁公車費用：依中斷營運或列車延誤期間啟動公車接駁費用核實計列。

（４）人事成本費用：依中斷營運或列車延誤期間機關人員加班處理延誤事件所衍生之加班費核實計列。

（５）設備損失費用：依機關設備損壞之損失費用核實計列。

２、懲罰性違約金部分：

（１）捷運系統中斷營運或列車延誤期間之懲罰性違約金採分段計算，未滿1分鐘者，以1分鐘計。

（２）依「桃園大眾捷運股份有限公司系統服務指標」定義一般行車事故為中斷營運20分鐘以上；依「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」定義重大事故為中斷營運60分鐘以上。捷運系統中斷營運或列車延誤懲罰性違約金計罰標準如下：

A、未達20分鐘：廠商應按每分鐘給付新臺幣2,000元之懲罰性違約金。

B、20分鐘以上未達60分鐘：廠商應按每分鐘給付新臺幣4,000元之懲罰性違約金。

C、60分鐘以上：廠商應按每分鐘給付新臺幣6,000元之懲罰性違約金，並加計損害賠償金額1倍之懲罰性違約金。

３、前兩目金額合計若超過全部契約總價，機關得終止或解除契約。

（二十）■標的物在保固期間，不具備契約約定之品質，廠商未於機關規定時程改正，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣[4,000]元之懲罰性違約金。

（二十一）□廠商當日工作結束，離場前機房電燈應予關閉，違者每次計罰新臺幣1,000元之懲罰性違約金。

(二十二) ■廠商未依契約約定期限辦理保險、未於機關通知期限辦理加保或展延保險者，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金。

(二十三) ■廠商未依送審通過之碳排輔導計畫書施作者，每次計罰新臺幣10,000元之懲罰性違約金，並應於機關通知之改正期限內完成改正，逾期未改正者，應按逾期之日數，每日計罰新臺幣10,000元之懲罰性違約金

(二十四) 廠商應依限提送期初、期中、期末及全期成果報告，未依限提送者應按逾期日數，每日計罰新臺幣10,000元之懲罰性違約金。

(二十五) 廠商應自履約起始日起計，次月5日前提送月工作報告，未依限提送者應按逾期日數，每日計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金。

（二十六）廠商若有其他違約事項，機關得每次對廠商計罰新臺幣[2,000]元之懲罰性違約金，並得要求廠商限期改正，若廠商逾期未完成，每件逾期項目應按逾期日數，每日計罰新臺幣[2,000]元之懲罰性違約金。

(二十七) 廠商若有違約事項，依契約規定計違約金，並依本說明書所載內容計懲罰性違約金，依本說明書計懲罰性違約金上限為：□契約價金總額。■契約價金總額之[20]%。

(二十八) 違約金繳納方式：

如應繳納款項已逾本期應付價金，扣抵不足部分，建議以金融機構之支票、本票、保付支票或郵局之匯票等方式繳納，且應為即期並以本機關為受款人（本機關全銜：桃園大眾捷運股份有限公司）。

計價文件一覽表

| 項次 | 文件名稱 | 契約規範 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安裝計畫書 | 規格說明書二(一)1 | - 決標次日起14天內提送。 - 第1次計價時檢附。 |
| 二 | 碳排輔導計畫書 | 規格說明書二(一) 財物規格說明貳八2(6) | - 決標次日起14天內提送。 - 第1次計價時檢附。 |
| 三 | 資訊安全計畫書 | 規格說明書六(一) | - 決標次日起14天內提送。 - 第1次計價時檢附。 |
| 四 | 保險單正本及收據副本 | 資訊服務採購契約 第十條(七) | 第1次計價時檢附。 |
| 五 | 月工作報告 | 資訊服務採購契約 第八條(二)2 |  |
| 六 | 成果報告 | 安裝施作說明四 | 期初成果報告 期中成果報告 期末成果報告 全期成果報告 |
| 七 | 維運報告 | 財物規格說明貳十3 |  |

驗收文件一覽表

| 項次 | 文件名稱 | 契約規範 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安裝計畫書 | 規格說明書二(一)1 |  |
| 二 | 碳排輔導計畫書 | 規格說明書二(一)1 財物規格說明貳八2(6) |  |
| 三 | 資訊安全計畫書 | 規格說明書六(一) |  |
| 四 | 保險單正本及收據副本 | 資訊服務採購契約第十條(七) |  |
| 五 | 歷次計價文件 | 規格說明書三(五) | 由機關提供 |
| 六 | 成果報告 (期初、期中、期末及全期成果報告) | 安裝施作說明四 |  |
| 七 | 系統設計書 | 安裝施作說明三1 |  |
| 八 | 全系統使用手冊 | 安裝施作說明五 |  |
| 九 | 教育訓練計畫 | 財物規格說明九2 |  |
| 十 | 教育訓練成果報告 | 財物規格說明九5 |  |
| 十一 | 保固切結書 | 資訊服務採購契約第十三條 |  |
| 十二 | 弱點掃描服務檢測報告(含修正報告) | 財物規格說明參五(1) |  |
| 十三 | [1]年內製造之新品切結書 | 規格說明書三(四)1 | 內容至少 應包含品名、規格、型號 |
| 十四 | 進口證明文件 | 規格說明書三(四)2 | 國產品免附 |

驗收文件一覽表(接上頁)

| 項次 | 文件名稱 | 契約規範 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十五 | 資訊安全計畫書、個人保密切結書 | 規格說明書六(一) 規格說明書六(七) |  |
| 十六 | 輔導與教育訓練服務成果報告 | 財物規格說明貳八2(7)A |  |
| 十七 | 活動計畫書 | 財物規格說明貳十四5 |  |
| 十八 | 活動成果報告 | 財物規格說明貳十四6 |  |
| 十九 | 測試計畫 | 財物採購契約附表1 安裝施作說明七 |  |
| 二十 | 原始碼光碟 | 安裝施作說明三、4. |  |

□本表依規定提送之文件，除進口證明文件或其他應於驗收時提送文件外，餘均應於交貨時於文件封套處加註案號並送交至機關履約管理單位。

「安裝計畫書」章節項目及內容規定

- 工作概述

  - 計畫概要：工作名稱、安裝地點、機關名稱、契約總金額，工期、工作內容要項等。

  - 依據文件：列舉本計畫所依據之相關文件，如契約書、相關法規等。

  - 名詞解釋與縮寫符號：使用之專業名詞及縮寫進行定義與說明。

- 專案管理

  - 專案組織架構：詳列專案團隊成員、職責、各協力廠商所負責工項（含分包項目、數量、分包廠商名稱等）。

  - 工作人員名冊：列出所有參與本計畫之人員（含協力廠商），內容應包含姓名、照片、職稱、國籍、工作年資、學經歷、專長、負責項目、緊急連絡電話、勞工保險投保資料影本、相關證照等。

  - 工期安排與施工進度表：以甘特圖方式呈現各工作項目與里程碑之預定起訖時間、人力配置與施工順序等。

  - 緊急應變組織：說明本計畫於發生進度延遲、資安事件、施工意外或緊急搶修等情況時之應變組織、通報流程及管控機制。

- 整體架構規劃

  - 系統架構：說明本案之整體設計，包含與既有系統/設備及新增系統/設備之整合方式與運作邏輯。

  - 網路架構：說明網路拓樸圖，清楚標示設備間連接關係、交換節點及路徑。

- 安裝規劃

  - 施工前準備：說明安裝前須執行之事項，如現場會勘、環境條件、水電配置、結構狀況確認等。

  - 作業流程：按項目分別說明（如伺服器、電氣、弱電、監控、網路、空調）、各階段作業步驟(工法)與所用材料與零件規格。

  - 維護規劃：廠商交付設備後維護保養規劃。

- 品質管理

  - 管理目標：明確設定品質管理之主要目標，如確保施工品質符合圖說、技術規範及契約要求。

  - 保證措施：說明所採取之品質保證機制，包括品質政策、負責人與管理架構、風險控管、檢查表設定、進度控制機制等。

  - 控制、檢驗與試驗：說明施工過程中之品質控制方法、檢驗與試驗程序，例如：自我檢查、資安第三方檢驗或見證作業等。

  - 持續改善措施：列舉定期品質會議、缺失追蹤機制、常見問題分析及預防改善對策等措施，以強化品質持續提升。

「碳排輔導計畫書」章節項目及內容規定

- 系統規劃

- 輔導規劃

  - 環境部盤查專案顧問輔導:地點及時間由本機關另行通知，辦理至少16場次(每場次3小時)輔導及盤查作業。依據環境部規定，於本機關各據點（包含2座機廠與22個車站，共計24處）執行溫室氣體盤查作業，教育訓練課程需包含(1)環境部溫室氣體排放量盤查作業指引、(2)ISO 14064-1:2018 標準深入解析、(3)溫室氣體盤查導入流程與報告邊界界定技巧、(4)溫室氣體排放量量化教學與案例演練、(5)查證規劃、查證流程及查證重點說明、(6)溫室氣體「排放量清冊」及「盤查報告書」查證案例演練。

  - 系統導入顧問服務：地點及時間由本機關另行通知。依據上述輔導盤查結果導入本系統，辦理至少6場次(每場次3小時)系統導入顧問服務，確保其排放量計算過程、活動數據及佐證文件均符合查證規範之品質與一致性要求，並能透過本系統自動匯出本機關114年度「排放量清冊」及「盤查報告書」。

  - 系統教育訓練服務：地點及時間由本機關另行通知，辦理1場次(每場次3小時)之系統教育訓練課程，包含系統操作、數據輸入與報表產出等。廠商需提供教育訓練錄影電子檔。

「系統設計書」章節項目及內容規定

- 功能設計規劃

- 系統架構

- 規劃時程

「教育訓練計畫」章節項目及內容規定

- 課程規劃(軟、硬體分別表列)

- 課程時數(軟、硬體分別表列)

- 其他訓練內容(附件為訓練教材，其課程主題由機關指定)

「測試計畫」章節項目及內容規定

- 測試時程規劃。

- 測試規劃及程序(依詳細價目表各項次訂定，不限但須包含測試表單，系統設計書之機關需求功能等)。

- 驗收相關測試步驟(含表單)。

「全系統使用手冊」章節項目及內容規定

- 前言

  - 文件目的。

  - 名詞解釋與縮寫符號。

- 軟體環境需求

- 軟體組織架構摘述

- 操作描述

- 疑難排除

  - Help操作系統書面說明。

  - 常見問題(FAQ)。

  - 廠商疑難排除聯絡及處理方式。

- 維護及管理

  - 資料備份。

  - LOG檢視及追蹤。

- 快速復原計畫

  - 備份目的。

  - 備份範圍及方式。

  - 還原方式。

- 技術移轉

  - 佈署操作說明。

  - 管理系統操作。

  - 系統軟體升級操作。

  - 系統故障排除方式

  - 軟體授權及配置檔移轉。

  - 環境組態設置(軟體工具、資料庫綱要)。

  - 安裝軟體、程式碼、系統配置檔檔案(光碟)。

- 各系統子設備使用手冊

安裝施作說明

- 安裝施作規定

  - 本案「Metro-MARS 營運及安全提升計畫」係交通部鐵道局「鐵道產業發展補助計畫－發展智慧鐵道建置」之補助案，為配合本計畫推動，廠商應依機關指定之時間及地點，出席與本計畫相關之各項會議。

  - 安裝地點：桃園大眾捷運股份有限公司青埔廠區(桃園市桃園區領航北路4段251號)

  - 廠商應於機關通知日次月起每月5日前，配合機關召開前一月份進度追蹤會議，並提送月工作報告。

- 廠商應於安裝計畫書「二、專案管理」項下之「工期安排與施工進度表」中，規劃並整理各項工作進度，且須符合下列各階段之要求：

  - 第一期履約期限：機關通知日至114年11月30日止。

    - 廠商應於114年11月30日前完成：交付項目請參考契約書附表1第一期。

    - 114年12月：配合機關會同鐵道局進行查核，通過後始能辦理估查驗。

  - 第二期履約期限：115年1月1日至115年10月15日止。

    - 廠商應於115年10月15日前完成：交付項目請參考契約書附表1第二期

    - 廠商應於115年依機關指定日期辦理為期一日之研討會（或以成果發表會形式辦理），以促進軌道產業同業交流，並增進智慧鐵道之發展。

    - 115年11月：配合機關會同鐵道局進行查核，通過後始能辦理估查驗。

  - 第三期履約期限：115年12月1日至116年4月30日止。

    - 廠商應於116年4月30日前完成：交付項目請參考契約書附表1第三期

    - 應於116年依機關指定日期辦理為期一日之研討會（或以成果發表會形式辦理），以促進軌道產業同業交流，並增進智慧鐵道之發展。

    - 116年5月：配合機關會同鐵道局進行查核，通過後始得辦理驗收。

- 系統設計書規定：

  - 廠商應於第一期完成下列系統需求確認作業，並提送系統設計書：

    - 能源與碳排管理系統

    - A14車站之3D軌道與站體模型建置

    - 數位分身應用與模擬建置

  - 系統設計書內容應包含但不限於下列項目：

    - 系統架構說明：例如整體架構圖、系統組成元件、模組關係與資料流程等。

    - 功能模組設計：各子系統功能說明、操作流程、權限控制機制。

    - 資料結構與資料流程：例如資料表設計、欄位定義、資料交換格式（如API、JSON、XML等）。

    - 系統介面規劃：各模組間介面說明，例如資料傳輸協定、觸發條件與傳輸時機。

    - 使用者介面設計（UI）：例如操作畫面草圖、使用者流程及互動邏輯。

    - 第三方軟體與元件使用規劃：若涉及商用軟體、開源元件，應說明授權方式及相容性評估。

    - 系統整合與部署架構：例如與既有系統介接方式、部署環境、伺服器架構與通訊設計。

    - 資安設計規範：例如使用者驗證機制、資料加密、防護措施與資安事件應變機制。

    - 備援與容錯設計：系統故障時之備援方式、恢復流程與資料備份策略。

  - 系統設計書經機關確認後，廠商始得進行系統軟體開發作業，或採購適用之商用軟體，並應依核定之設計內容執行，不得擅自變更。

  - 廠商自行開發之系統軟體部分，應於本案全數工作完成後，無償提供原始程式碼及相關開發文件予機關留存；惟若屬合法取得之商用套裝軟體，則不在此限。

- 成果報告提送：

  - 廠商應依限提送成果報告1式12份(含電子檔1份)送機關備查。

    - 期初成果報告：廠商應於114年11月30日前。

    - 期中成果報告：廠商應於115年10月15日前。

    - 期末成果報告：廠商應於116年4月30日前。

    - 全期成果報告：廠商應於116年4月30日前。

  - 機關如有召開會議審查成果報告之需求，廠商應予以配合，相關費用包含於契約價金內，不另計價。

- 全系統使用手冊：廠商應於116年4月30日前提送1式6份(含電子檔)送機關備查。

- 廠商應於114年11月30日前交付全案教育訓練整體規劃。

- 廠商應於115年10月15日前交付全案測試計畫。

- 其他規定：無

規格表(硬體規格)

| 項目 | 品名 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 「桃捷雲平台AI算力提升」伺服器群 |  |  |  |
| 1.1 | AI運算伺服器 | - 伺服器需提供二顆中央處理器（CPU），每顆需為48核心（含）以上(基礎頻率:2.0GHz（含）以上，快取記憶體22MB(含)以上)。 - 主機需提供總數1920GB（含）以上之記憶體，規格為DDR5-5600MHz DIMM（含）以上之記憶體模組。主機需提供28個記憶體插槽(含)以上，最大可支援3TB。 - 伺服器提供2個容量800G SSD(含)以上之固態硬碟做為快速存取使用。 - 須配備具備相當於NVIDIA H200或更高等級運算效能之 GPU，總計8顆GPU晶片（可為單卡單顆或單卡雙顆配置，總運算效能不得低於8顆H200級GPU）。 - 伺服器應配備一片具備12Gb/s SAS介面之磁碟陣列控制卡，提供2GB（含）以上快取記憶體，並支援以下RAID模式：RAID 0、1、5、6、10、50、60。 - 伺服器須提供1組40Gb(含）以上之介面，需包含SFP/GBIC，提供大量資料傳輸使用。 - 提供1個1Gb網路埠，提供伺服器相關的管理與監控。 - 電源與散熱管理（Power Supply & Fans）：每部伺服器須配備2顆（含）以上可模組化之電源供應器（Power Supply Unit, PSU），應支援冗餘運作（Redundant）與 熱插拔（Hot-Swap）功能，並提供足夠功率以支援滿載運算（含GPU全功率運作）需求。風扇模組亦應具備熱插拔能力與故障偵測／告警機制，以確保整機穩定運作與維修便利性。 - 應充份提供符合雲平台系統設計所對應傳輸速率光纖接口之光電收發模組(器)數量。 | 1部 | 第二期- AI運算伺服器 |
| 1.2 | 運算伺服器 | - 每台伺服器須配置至少2顆中央處理器（CPU），每顆處理器須為24核心（含）以上，基礎時脈不低於2.20 GHz，並具備22MB（含）以上之L3快取記憶體。 - 每台伺服器須搭載總容量為768GB（含）以上之記憶體，規格為DDR5-5600MHzDIMM原廠模組，並須提供24個（含）以上記憶體插槽，最大可支援擴充至3TB（含）以上。 - 每台伺服器須提供至少2顆容量為800GB（含）以上之固態硬碟（SSD），作為作業系統及快取儲存使用，介面類型應為NVMe或SATA。 - 每台伺服器須內建一片支援12Gb/s（含）以上SAS介面之磁碟陣列控制卡，提供2GB（含）以上快取記憶體，並支援RAID0、1、5、6、10、50、60模式設定。 - 每台伺服器須提供2組10GbE（含）以上及4組40GbE（含）以上之網路介面，並包含相容之SFP+/QSFP+/GBIC模組與插槽，以供大量資料傳輸使用。 - 每台伺服器須提供1組1GbE管理網路埠，支援遠端管理與系統監控功能（如IPMI/Redfish/iDRAC/iLO）。 - 每台伺服器應配備2顆（含）以上模組化電源供應器（PSU），總功率應能支援整機滿載運作，並具備冗餘（Redundant）與熱抽換（Hot-Swap）功能；風扇模組亦應支援熱插拔與故障偵測機制，以確保設備穩定性與可維護性。 - 應充份提供符合雲平台系統設計所對應傳輸速率光纖接口之光電收發模組(器)數量。 | 3部 | 第一期-運算伺服器 |
| 1.3 | 高速網路交換器 | - 應為標準機架式交換器，並應提供完整之機架安裝套件（Rack Mount Kit）。 - 應提供至少48個SFP+（10Gbps）介面及4個QSFP+（40Gbps）介面。 - 設備須支援堆疊（Stacking）、虛擬機箱（Virtual Chassis）或多機箱鏈路聚合（MLAG）功能，以強化連線與設備冗餘能力。 - 封包交換容量（Switching Capacity）須達1.44Tbps（含）以上，以滿足高速網路傳輸需求。 - 系統應支援至少98,000筆MAC位址表容量，確保大型網段管理效能。 - 應具備至少32組（含）以上的LAG鏈路聚合功能（Link Aggregation Group），每組可支援16個（含）以上實體連接埠聚合。 - 應支援以下乙太網路標準協定：IEEE 802.1D STP、802.1w RSTP、802.1s MSTP，並應支援Jumbo Frame傳輸功能。 - 應充份提供與AI運算伺服器、運算伺服器相對應傳輸速率光纖接口之光纖收發模組(器)數量。 | 1台 | 第一期-機電服務 |
| 1.4 | 機櫃式網路儲存設備 | - 設備型式：設備應可直接安裝於本案機櫃中。 - 硬碟規格：每顆硬碟須為2.5吋SATA介面，轉速7,200 RPM（含）以上，並支援熱抽換（Hot-Swap）功能。 - 總儲存容量：裝置總儲存容量應達24TB（含）以上，可由多顆硬碟組成，並支援彈性擴充或更換。 - RAID支援：應支援RAID0、1、5、6、10、JBOD等模式，並具備磁碟異常告警與資料重建功能。 - 網路介面：至少配備2張網路卡，每張卡應具備2.5Gbps（含）以上傳輸速率。 | 1台 | 第一期-機電服務 |
| 1.5 | 機房空調 | - 主機類型與製冷技術：採用氣冷式冰水主機，主機應具備全直流變頻壓縮機、風扇與泵浦，以提升節能效率與運轉穩定性。 - 總冷卻能力應達50kW（含）以上。 - 室內冷卻端設備應使用機櫃型冷氣並支援密閉式氣流管理結構，冷氣應優先且有效導入機櫃內部、強化高熱密度伺服器之冷卻效能。 - 空調控制功能：空調系統應具備自動水溫調節與壓縮機變頻控制、高低壓保護、缺水保護、防凍保護等。 - 能源效率與環保要求：主機與末端冷氣應符合CNS能效標準。 - 主機應具避震底座設計。 - 管路與保溫材規格：冰水管應採用不鏽鋼、鍍鋅鋼管或PP-R高耐壓材質，外層保溫應使用PE、NBR或PU發泡材質，厚度不低於20mm，並採防火等級材料（如B1、UL94-V0）。 | 1式 | 第一期-機電服務 |
| 1.6 | 機櫃 | - 應採用標準42U高度之19吋機架式機櫃。 - 機櫃應配置可調式理線架（水平與垂直），並預留束線掛勾或扣具安裝孔位。所有線路應保持分區整潔易維護。 - 機櫃骨架應使用高強度SPCC鋼材製成，厚度不少於2mm，門板與側板可採1.2mm厚度。外部表面應進行環保防鏽粉體烤漆處理，具抗指紋與抗腐蝕性，顏色建議為黑色。 - 應具備接地端子與電纜出線孔。 | 3台 | 第一期-機電服務 |
| 1.7 | UPS | - 應採用線上式（Online Double Conversion）架構，具備零切換時間（Zero Transfer Time），以確保不間斷穩定供電。 - 額定容量：UPS額定容量應不低於20kVA/16kW，可支援高功耗伺服器、網通設備與機房空調等關鍵負載。 - 輸出功率因數：UPS輸出功率因數（Power Factor）應不低於0.9，優先採用PF=1機型，以提升功率利用率。 - 輸入電壓實際配置應依現場用電環境彈性調整。 - 備援時間：於斷電狀態下，須可提供所有伺服器之自動關機程序。 - 電池配置：所採電池應可安全置放於機房內部，具低氣體逸散與溫度容忍性，符合資訊設備空間使用標準。 - 模組化擴充：電池模組應具模組化與可擴充設計，並可安裝於機櫃下方空間或專屬電池架中，便於日後容量擴充或維護更換。 - 通訊介面功能：UPS須具備USB、RS-232或SNMP網管卡等通訊介面，可於異常或斷電時通知主機進行自動關機或事件記錄。 - 操作介面：應配備LCD顯示面板，可即時顯示UPS狀態資訊，包括：輸入電壓、輸出電壓、負載百分比、電池容量與警報代碼等。 | 1式 | 第一期-機電服務 |
| 1.5 | 防火牆 | - 設備應提供共10組Gigabit Ethernet（GE）RJ45接口，介面配置包含：7組LAN（內部網路）接口、2組WAN（外部連線）接口與1組DMZ（非軍事區）接口。 - 防火牆總吞吐量（Layer3 Throughput）應達10Gbps（最大）、10Gbps（一般）、6Gbps（啟用應用控制或IPS時）。 - IPsec VPN吞吐量應達6.5Gbps（含）以上。 - 入侵防禦系統（IPS）吞吐量應達1.4Gbps（含）以上。 - 提供自查驗合格日起三年之授權(至少包含入侵防護、網路病毒等防護)。 | 1台 | 第一期-資安 |
| 2 | 「數位分身應用於列車營運監測與模擬」 |  |  |  |
| 2.1 | 主機 | 處理器：AMD Ryzen™ 9 或等級以上 記憶體：32GB RAM 硬碟：SSD 1TB + HDD 1TB OS：Windows 11 Pro 或以上 通訊：Ethernet，支援MQTT、RS232、RS485 | 1式 | 第一期-虛實整合系統 |
| 2.2 | 智慧眼鏡 | 顯示器：解析度每眼 2064x2208、更新率 90Hz+ 記憶體：8GB 儲存：≥512GB 手部追蹤：支援裸手互動 視野：110° 水平、96° 垂直 | 2式 | 第二期-智慧眼鏡系統 |
| 2.3 | 背向面板 | 32吋觸控螢幕，解析度1920×1080 | 1式 | 第一期-虛實整合系統 |
| 2.4 | 控制介面 | 模擬開關(包含部分開關具燈號顯示功能)、CMS、ATC、DMI、CCTV、TOCP、右側面板緊急煞車重置按鈕等操作設備。 | 1式 | 第一期-虛實整合系統 |
| 2.5 | 駕駛室空調系統 | 含冷氣主機、骨架、冷媒管線、儲水模組與電控設計。 | 1式 | 第一期-虛實整合系統 |
| 2.6 | 教官台 | 55吋觸控螢幕、解析度(1920*1080)或同功能等級以上之服務(含電視架)。 | 1式 | 第一期-虛實整合系統 |

財物規格說明

- 一般規定與共同要求：

  - 伺服器包含機架套件，廠商負責設備上架安裝、電力配接、網路連結等工程其所需相關配件、線材與零件。

  - 主機緊急狀態可經網路告警且支援多用戶管理通主機緊急狀態可經網路告警且支援多用戶管理通知。

  - 資安及其他規定

    - 軟體系統須為有效支援版本(如：非終止安全更新之版本)且交貨時須完成最新修補程式之更新。

    - 網路安全與隔離，應依機關之需求與規畫進行設置，協助定義:安全區(管理用)、DMZ(邊際網路服務緩衝區)、並進行存取控制，非允許的服務與來源不能進入其他區域。

    - 建置零信任架構確保存取雲平台系統之身份、設備鑑別與信任推斷。

    - 安全配置文件：廠商應協助製作依據網路架構、維護所需的所有連接埠、網路協定、網路服務之安全強固配置文件，以便於後續使用者之防火牆配置管理。

    - 對網路系統管理人員或資通安全主管人員的操作，均應建立詳細的記錄，以作為資料正當使用之操作稽核，日誌內容應包含人、事、時等資訊。

    - 驗收前，得標廠商應執行惡意程式檢視，並提供最新版本之惡意程式掃描報告(包括：掃描工具的名稱、版本、掃描範圍和掃描日期)。如果系統或設備無法使用現行商用惡意程式掃描軟體，則得標廠商和招標機關應就無毒證明的驗證方式達成共識。

    - 漏洞掃描：驗收前，得標廠商應執行安全性漏洞掃描(包括：弱點掃描工具的名稱、版本、掃描範圍和掃描日期)，並提供最新版本的漏洞掃描報告，至少針對高風險弱點進行改善。

    - 應關閉或停用不需要的裝置輸入／輸出(Input/Output)介面、系統軟體服務，並提供機關使用到的應用程式，以及系統軟體服務資源列表。

    - 網頁須支援加密機制(例如:HTTPS)。

    - 須提供記錄管理者及資源使用者事件之功能，並提供事件搜尋功能(事件紀錄內容至少包含:事件類型、發生時間、發生位置(設備或系統)及與事件相關之使用者身分識別等資訊。

    - 提供之事件記錄，須具備可設定一定時間限定或容量限制，一但超過可選擇覆蓋舊資料之功能。

    - 事件記錄之存取管理，需可設定特定管理者。

    - 身分驗證相關資訊不得以明文傳輸，資料輸入欄位(如密碼等)應設定不以明文顯示方式。

    - 可支援簡訊驗證或郵件通知之功能。

    - 可支援外部時間校時功能(例如:NTP SERVER)有助於彙整資安事件所發生的各種事件時間點，進而分析事件可能發生的原因。

    - 廠商若需於本案中，使用產生容器實體的映像檔，應附上由撰寫命令行構成的設定檔，並說明所有設定檔內檔案之來源與內部環境變數之設定意義與功能。

    - 廠商若需於本案中使用容器部署，需提供設定檔(ex: YAML)來描述定義單個或多個容器服務間運作之狀況與關係，定義容器運行所需之設定，如：image、environment、port、links、volumes…等，並說明所有相關參數設定與其詳細說明文件。

    - 本案管理之容器，需可根據CPU或記憶體使用情況，自動擴展容器數量，以便於確保營運單位容器應用持續性，其中調整設定的確切閾值可於確保營運單位容器應用持續性，其中調整設定的確切閾值可由營運單位自行定義與管理。由營運單位自行定義與管理。

    - 廠商若需於本案中使用容器部署，容器編排環境應該至少有一個主節點和多個工作節點 ，讓容器可以部署在多個工作節點上。如果一個節點發生故障，其餘節點將保持應用程式運作，以確保容器編排與管理支援式運作，以確保容器編排與管理支援高可用性。

    - 廠商執行受託業務，如違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，應立即通知機關及採行之補救措施。

    - 委託關係終止或解除時，廠商應返還、移交、刪除或銷毀履行契約而持有之資料。

    - 廠商於本案使用及利用非廠商自行開發之系統或資源者，應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。

    - 此系統經機關判定為普級資通系統，廠商須配合機關完成資通安全責任等級分級辦法級附表十之控制措施。相關檢核內容，應依「資通系統資安需求項目檢核表」辦理，於機關指定日期前完成填報並交付機關核可。

    - 本案運行主機服務須有SOC與MDR、防毒監控，採行方案須交付機關核可後辦理。

    - 使用之所有軟體應為正式發行版本，不得為試用版、測試版或其他非正式發行版本，且除有相容性或其他特殊事由經本機關同意者外，廠商提供者應為送付時之最新版本。

    - 廠商自行開發之軟體須提供機關永久使用授權，並至少提供保固期間維護更新權利。

    - 廠商專案人員應至少一人具有ISO/IEC 42001 AIMS Lead Auditor證照(最新版)。

    - 將本案需求參照OWASP Top 10 for LLM Applications，於資訊安全計畫書中敘明訂定適切安全控制措施，提交機關核可辦理。

    - 廠商專案人員應具有ISO/IEC 27001 Lead Auditor證照(最新版)提出資安整體規劃，提交機關核可辦理。

    - 其他本案廠商辦理資安項目應包含(但不限)以下項目：

      - 系統資安防護基準符規作業

      - 安全軟體發展生命週期(SSDLC)設計及檢核作業

      - 模型防護開發驗證

      - 系統資安檢測及弱點修補

      - 系統備份還原及持續營運演練

      - 配合本機關稽核活動

    - 本案除應參照【行政院及所屬機關（構）使用生成式 AI 參考指引】外，並應遵守下列規定：

      - 不得使用Deepseek等工具製作本案相關文件。

      - 不得將任何涉及公務機密之資訊提供予生成式AI。

      - 倘廠商擬使用生成式人工智慧製作履約文件，應事先報經機關同意，並於文件中適當揭露其使用情形。

      - 廠商如違反上述禁用條款，機關得終止或解除契約。

- 「桃捷雲平台AI算力提升」伺服器群

  - AI運算伺服器(詳見詳細價目表項次四、1.)

    - 交貨時程：廠商應於115年6月30日前完成本設備之交貨、安裝及基本功能測試作業。

    - 現場安裝服務：廠商應提供本設備之現場安裝、組裝、配線與基本開機設定服務，並協助確認系統正常運作，完成初步檢查與測試。

    - 教育訓練：廠商應至少提供1次2小時（含）以上之使用與維護操作教育訓練，訓練對象為管理及維運人員，並應納入教育訓練計畫中詳列內容與時程。

    - 機房環境適配責任：若本設備因體積、耗電量、散熱需求或重量等因素，無法於原有機房環境中正常部署，廠商應主動提出可行之配套方案（如：地面補強、電力改線、空調改善等），並負責執行相關工程。

    - 系統效能測試與驗證：廠商應於測試計畫中規劃本設備之效能測試項目，並於驗收前完成測試與數據報告。報告內容須具量化指標，例如：AI模型訓練與推理時間縮短3.69至97.66倍、GPU相較CPU可提升運算效能達50至1000倍等，作為系統整體效能驗證依據。

    - 可提供優於原規設備：廠商所提設備如具備高於本案技術規格之性能（例如更高核心數之處理器、更大容量記憶體、更高等級之GPU型號等），在不影響整體時程下，得以優規設備替代原規，惟不得因此要求額外加價。

    - 資源共享與資訊安全控管：本設備所配置之GPU資源，應可透過本案「四、AI運算管理平台」調度分配，並得預留部分資源（例如2顆GPU）供機關依需求分配予外部單位（如交通部鐵道局）使用。資源外部調度須搭配本案財物規格說明「貳、十五、資安」規劃所建置之安全機制，相關使用權限、存取控管、資源隔離與日誌記錄等資訊安全措施，應於資訊安全計畫書中明確說明，並經本機關審核同意後實施。

  - 運算伺服器(詳見詳細價目表項次四、2.)

    - 交貨時程：廠商應於第一期完成本設備之交貨、安裝及基本功能測試作業。

    - 現場安裝服務：廠商應提供本設備之現場安裝、組裝、配線與基本開機設定服務，並協助確認系統正常運作，完成初步檢查與測試。

    - 教育訓練：廠商應至少提供1次2小時（含）以上之使用與維護操作教育訓練，訓練對象為管理及維運人員，並應納入教育訓練計畫中詳列內容與時程。

    - 機房環境適配責任：若本設備因體積、耗電量、散熱需求或重量等因素，無法於原有機房環境中正常部署，廠商應主動提出可行之配套方案（如：地面補強、電力改線、空調改善等），並負責執行相關工程。

    - 可提供優於原規設備：廠商所提設備如具備高於本案技術規格之性能（例如更高核心數之處理器、更大容量記憶體、更高等級之CPU型號等），在不影響整體時程下，得以優規設備替代原規，惟不得因此要求額外加價。

  - 機電服務(詳見詳細價目表項次四、3.)

    - 廠商應依本機關指定地點，辦理機房改建與優化作業（以下簡稱「AI機房」）。

    - 網路施工

      - AI機房與電腦伺服機房(232室，以下簡稱行政機房)之間，應透過至少24芯光纖網路進行連接，光纖鋪設長度以15公尺為限，超出部分不另計費。所使用光纖應配置光纖配線箱（Fiber Patch Panel），以利未來纖芯之管理與維運調度。

      - AI機房預定設置於行政大樓230室，其室內長、寬、高分別為8075 × 5675 × 2500 mm。其中2500 mm為樓地板至輕鋼架天花板之高度，天花板上方另有約700 mm空間，請參考平面示意圖(如標示客服中心的位置)：

      - 路由設計原則：光纖與網路纜線應沿既有橋架或機房內指定線槽鋪設，線路路徑應儘量避開高壓電纜、空調冷媒管及其他具電磁干擾之設備，並保持安全距離。

      - 施工整潔與美觀要求：

        - 所有機櫃外纜線不得裸露在外，須使用PVC或金屬材質管線包覆固定。

        - 所有橋架、管線與跳線應直線排列，轉角應收邊平整，不得懸空垂落。

        - 跳線及纜線須具備清晰標示（例如使用標籤機列印來源與目的設備編號）。

        - 嚴禁以膠帶黏貼纜線於牆面、天花板或機櫃外側。

        - 光纖與網路線進入伺服器機櫃時，應經由線纜管理架（如蛇管、開口夾）整理，不得懸吊或從機櫃門縫穿出。

        - 如需穿牆施工，應先鑽孔並使用防火套管與填縫材料（如防火膠泥或玻璃棉）妥善封口，符合防火與安全規範。

    - 高速網路交換器

      - 安裝與基本設定服務：廠商應負責交換器之現場上架、上電測試、基本網管設定（如 IP、管理帳號）、與機關原有機房的連接測試。

      - 標籤與設備命名管理：所有交換器應於機體上黏貼標籤，內容包括設備名稱、IP、用途、位置；各連接埠應標示編號並建立連線對照表。

      - 設備整合測試與驗收：交換器應完成與上游交換器、伺服器、網路儲存裝置（NAS / SAN）之實際連線與資料傳輸測試，並提供測試記錄與效能報告（納入至期初報告中）。

      - 網路交換器需提供Mirror Port功能。

      - 廠商須提供網路交換器及伺服主機之間足夠之光纖短跳線。

      - 交換器配置文件備份：完成設定後，應提供設定備份與回復之操作說明文件（併入全系統使用手冊中）。

      - 教育訓練：廠商應至少提供1次2小時（含）以上之使用與維護操作教育訓練，訓練對象為管理及維運人員，並應納入教育訓練計畫中詳列內容與時程。

    - 機櫃式網路儲存設備

      - 廠商應協助設備上架、固定、配線、電源接入、網路設定及基本啟動測試，並完成與既有網路與伺服器系統串接驗證。

      - 設備機身與硬碟應標示資產編號、名稱、IP 位址與安裝位置；網路埠應標註連接來源與用途。

      - 應提供至少一次現場教育訓練，包含使用者管理、硬碟/RAID 管理、系統更新與備份設定等內容，並提供使用手冊（併入全系統使用手冊中提供）。

    - 機房空調

      - 系統整合配置：本項空調系統供應範圍涵蓋AI機房與行政機房，AI機房所新增之冰水供回水管路，應可與行政機房既有冰水管路系統直接連通整合，以確保整體冷卻效能一致。

      - 行政機房現為大同氣冷式冰水(TCA-15EK2D)冰水主機，最高用電電流峰值為37.5安培。

      - 冷風導流設計：冷卻端冷風應優先導入至伺服器機櫃內部，以確保高熱密度設備（如GPU伺服器）可獲得穩定且即時之冷卻效能。

      - 施工圖與路徑確認：廠商應於施工前繪製冰水管路配置圖，並納入安裝計畫書中，俟機關確認後施作。所有管路與線材配置，應符合現場空間限制與既有設備佈局條件。

      - 施工安全與現場保護：施工期間須落實作業安全管理，現場應設置施工告示與隔離警示，並對機櫃、線纜、樓板等採取妥善保護，避免粉塵或衝擊造成損害。

      - 斷水/通水配合流程：如施工期間需進行冰水系統之斷水或通水作業，廠商應提前三日提出申請，並取得機關同意後方得執行，並應與既有系統維護計畫相配合。

      - 配管材質與保溫要求：所採用之冰水管應具備耐壓、防鏽蝕與良好隔熱特性；保溫施工應採用防火等級材質，並使用膠帶或鋁箔布包覆保護，完工後不得有滲水或結露現象。

      - 教育訓練與維運交接：廠商應提供完整操作與維修教育訓練(併入全系統使用手冊中提供)，內容包含維護週期表、管路配置圖與緊急處置SOP，以協助機關人員日後操作管理與巡檢維護。

    - 機櫃

      - 廠商應協助將機櫃安裝於AI機房指定位置，完成就定位、水平調整與固定作業，並應與空調風向、供電佈線及網路配置進行整體協調，確保空間利用與氣流導向最佳化。

      - 機櫃前後門、頂部及內部應張貼清晰標示，內容包含：機櫃編號、所屬單位、IP區段（如適用）及區域名稱，標籤須使用標籤機列印，具備耐熱、不脫落等特性。

      - 廠商應提供設備掛載順序與重心配置建議（重設備置於機櫃下方、輕設備置於上方），並確保施工安全與後續維護便利。

      - 若採用密閉式熱通道或冷通道設計，廠商應提供必要之氣密配件（如頂蓋封板、氣密條、橡膠套管等），以降低熱氣外洩與冷氣短路風險，提升整體冷卻效能。

      - 機櫃結構應符合標準19吋設計規範，並應相容於主流IT設備之掛載形式，包括伺服器、網路交換器、PDU、UPS等。

      - 機櫃內部應配置溫濕度監測裝置，可透過API或其他通訊方式，提供機關取得即時數據。

    - 配電與消防

      - 火災偵測與消防系統：應於機房內適當位置設置火災偵測器及惰性氣體自動滅火系統，當機櫃設備發生火警時，能自動觸發滅火作動，並降低對精密設備之損害風險。

      - 緊急排風裝置：現有窗戶應改裝為具備緊急排風功能之結構，排風設備須整合於原有窗框內部，平時應維持良好氣密性。遇有緊急狀況時，應可自AI機房外部以按鈕或開關啟動進行強制排風。對外窗戶應加裝固定式百葉飾板，兼顧排風功能與大樓外觀之整體美觀性。

      - 配電主幹線建置：由機關指定電源來源（行政大樓旁員工餐廳）自指定配電盤(員工餐廳配電室 350A三相四線)拉設至行政大樓地下一樓配電室，所需電纜總長度約500公尺（超出部分不予計價），電纜須符合高載重規格，並穿設於既有管路（含空橋架）或新設之明管／埋管中。

      - 配電室改裝工程：配電室內須新增一座獨立配電盤與一組ATS（自動切換開關），並調整原有ATS-A段饋線，改接至新建主幹電源，實現供電路徑更新與備援切換。

      - 不停電施工與備援措施：施工期間應確保不影響現有系統正常供電，須制定詳盡斷電切換計畫與備援方案，並事先與機關協調。

      - 新增ATS配置：A段饋線由新建主幹電源供電，為主要供電來源；B段饋線則由機關指定電源供應作為備援使用。

      - 電力拉設至AI機房：自配電室延伸電力至AI機房(距離約60公尺)，應優先使用大樓既有機電豎井或管路；如無可用空間，則應增設橋架或新管線，並符合電氣法規與防火規範。

      - 供電範圍：所建供電路徑應涵蓋AI機房內之運算設備、網通設備與新增空調等全數用電需求。

      - 電氣驗收與測試：所有電氣工程完工後應進行絕緣阻抗測試、耐壓測試與ATS切換測試，並提供完整測試報告供驗收依據。

      - 施工標準遵循：所有施作應符合CNS國家標準、電器設備安全法規與相關建築技術規則，以確保設施安全與長期可靠性。(須符合經濟部-用戶用電設備裝置規則之規範。)

      - 作業人員資格：施工人員應具備合格電工證照，並於施工過程中全面落實電氣安全措施與現場安全管理。

      - 施工時程與配合：所有工程施工須與機關協調作業時程，避免干擾正常營運，必要時採夜間或假日進行，並提前報備施工計畫。

      - 監視系統配置：AI機房內應配置一組監視攝影機，並須支援Synology網路攝影機支援清單(https://www.synology.com/zh-tw/compatibility/camera)，完成與機關既有監控系統之連線設定與現場安裝作業，以強化設備安全與進出監控。

      - 門禁：AI機房出入口應設置門禁控制系統，支援標準RFID感應卡及電磁鎖控制，並可整合指紋辨識模組，具備權限控管、進出記錄儲存，所有紀錄應保存至少180天，施工應採隱藏式佈線，確保門禁設備與通訊穩定性及空間整體美觀性。

    - UPS

      - 須包含專業安裝、配電接線、模擬斷電測試與功能說明訓練。

      - 提供完整原廠產品說明書、技術規格書與使用手冊(併入全系統使用手冊中提送)。

    - 防火牆

      - 對外網路資安策略須依交通部鐵道局資安規範要求進行設定，並配合機關人員調整與檢核，以符合政府資通安全相關規定。

      - 廠商應協助撰寫或提供防火牆規則設定清單與說明文件，並明確標示各規則功能、風險控管目的與啟用情境，作為後續稽核依據。

      - 廠商應提供一次以上之現場設定與操作教育訓練，對象包含管理單位之維運與資安人員，並提供教材與使用手冊電子檔。

    - 其他

      - 行政大樓旁之員工餐廳，其用電來源為機關主變電站，該電力系統為機關營運之關鍵基礎設施之一。倘施工過程導致電力中斷，影響機關正常營運，應依「中斷營運」相關條款之罰則處理。

      - 凡涉及機關營運系統或需進出關鍵機房區域之施作項目，廠商應配合機關相關作業程序申請，並於機關人員全程陪同下方可進行。必要時，應配合安排於夜間非營運時段施工或測試，以避免影響機關正常營運與安全。

  - AI運算管理平台(詳見詳細價目表項次一、1.)

    - 為機關擴充AI算力之平台，應建置一套獨立運作之AI運算管理平台，不需依賴既有雲端系統，並應具備完整之圖形化操作介面（UI），提供直觀且易於操作之管理流程。

    - 該平台應支援GPU資源配置與監控管理等核心功能，並具備使用資源即時狀態呈現。

    - 應支援帳號控管機制，並具備完整操作紀錄（Log）功能，供後續查詢、問題追蹤與資訊安全稽核使用。

    - 平台應支援容器或虛擬機環境，可彈性載入常用AI開發框架之映像檔，如：Jupyter、TensorFlow、PyTorch等，供使用者快速部署與運行AI任務。

    - 應具備GPU即時監控功能，可呈現GPU使用率、記憶體占用、溫度等指標，並以圖表方式即時顯示，利於管理者掌握運算負載情況。

    - 廠商應提供完整之使用、管理與教材文件，並辦理教育訓練課程，相關內容應納入履約文件，包括使用手冊、教育訓練計畫等。

    - ChatTYM 移機並升級為多模態大語言模型：

      - 原ChatTYM規格如下：

        - 硬體設備：八台Apple Mac Studio M3 Ultra，皆配備256 GB統一記憶體與2 TB SSD。

        - 模型架構：採用Llama 3 系列 FP16精度模型，包含8B與70B兩種參數規模。

      - 移機作業是將原有ChatTYM主機進行備份後，主機與設備(空間約占用一個標準機櫃之八成)從行控大樓B1終端機設備室移至行政大樓AI機房，並透過備份還原至新主機上運作，此過程僅涵蓋系統遷移與還原，不影響原系統保固與既有運作。

      - ChatTYM移機後須使用本案購置之GPU伺服器，至少使用4顆實體GPU。

      - 將原本僅支援文字型態之大語言模型，升級為可同時處理文字、圖片與影音等多模態資料輸入與理解。

      - 模型推論系統應具備高併發能力，可同時支援至少50位使用者同時連線互動而不延遲。

      - 原系統模型能支援繁體中文與英文，新模型仍需支援繁體中文與英文雙語對話，並具有圖片理解、語意生成與邏輯推理能力。

      - 系統需支援RESTful API，提供開放式串接介面，供內部系統整合使用。

      - 系統需支援HTTPS/TLS加密連線機制，並可使用驗證機制進行用戶管控。

      - 系統應具備使用者管理功能，含帳號登入歷程、操作日誌記錄與異常行為監控機制。

      - 模型推論平台需具備彈性擴充能力，支援Kubernetes或Docker等容器化架構部署。

      - 應具備Web介面，供管理者操作模型更新、系統監控與使用統計查詢。

      - 移機作業需確保資料完整備份與恢復，包含使用紀錄、模型設定與原系統環境。

      - 移機完成後需確保原文字客服、鐵道助理及車站虛擬助理均可正常使用。

      - 提供教育訓練課程，訓練時數不得少於8小時，並附使用手冊與教材。

      - 完工驗收時須提交完整之安裝文件、測試報告與效能驗證資料。

      - 系統須能記憶使用者對話內容並做長上下文處理，支援至少8K token 長度之上下文追蹤。

      - 系統需支援長文本、圖片及影片上傳與解析功能，可辨識物件、流程圖與結構式表單等。

      - 支援日後模型升級與遷移，供未來更新至更高參數模型之需求。

      - 模型應具備prompt記憶與可微調機制，支援內部資料語意微調與語境適應。

  - 雲平台系統整併作業(詳見詳細價目表項次一、2.)

    - 現有雲平台功能說明:

      - 使用OpenStack與Kubernetes。

      - 具備圖形化之即時監控畫面，並可提供使用者直接進行虛擬化主機及容器集中管理，可迅速佈建、監控及控制虛擬機器或容器。

      - 可提供管理者可以統一管理使用者、角色群組和權限的新增、修改、查詢和刪除，並支援強制密碼更新管理機制(指雲平台自建帳號，如管理者等，非AD帳號)，更新頻率可由管理者調整(1-N天)。且可結合AD帳號管理系統，利用外部的AD認證來代替本機認證，以達到統一管理使用者的目的，並可利用AD或其他校時伺服器統一校時。

      - 具備逾期帳號自動停用之功能(指雲平台自建帳號，如管理者等，非AD帳號)。

      - 具備提供使用者可以於雲服務平台上，申請管理者所定義的雲端服務方案，包含線上虛擬機的CPU、Memory和Disk、額外Disk、作業系統，區間可以至少可提供小時、周、月。在管理容器時，需支援自訂CPU核心和記憶體規格之功能。

      - 管理員可指定使用者操作權限例如:管理虛擬機，功能包含開機、關機、建立Snapshot、開啟Console、監控（CPU效能、記憶體使用率、DISK空間、網路狀態)及使用資源概觀。

      - 具備提供管理層設備、系統納入監控管理功能，並可以依據需求設定告警Policy，在設備異常時可以發出郵件通知。

      - 提供使用者自訂Dashboard功能，依據自身需求自訂不同類型的Dashboard，方便監控不同類型的設備裝置，除了即時設備監控資訊之外，還包含歷史監控資訊查詢以及監控歷史資訊報表產出功能。

      - 提供使用者一個可以自訂監控項目並設定其關聯性的設備監控管理系統，可以依據使用者所管理的硬體設備、軟體系統，快速利用Flow監控找出異常流量來源。

      - 提供管理者一個可以統一收集支援SYSLOG Protocol的管理中心，讓管理者在發現雲平台、設備、系統或是應用程式有問題時，不用再連線登入該系統中查詢log記錄來判斷實際問題點，於統一平台上查詢所有設備、系統或是應用程式的log，並可以依據日期和關鍵字搜尋，快速找到所需要的資訊。

      - 提供管理者管理整個雲平台的所有行為，包含監控雲平台運作、設備檢測、報表功能、使用者在雲服務平台操作行為(至少包含:使用者登入登出、設定修改等)。

      - 提供中、英文語系支援。

      - 提供資源租用計價和報表系統，可以提供使用者一個租用資源的成本基準，計價系統提供各別計價，讓管理者可以依據實際需求設定計價基準。在使用者方面可以隨時查詢費用相關資訊，並提供使用資源的報表功能，可讓使用者隨時查詢。在管理者方面可以使用報表功能查詢所有使用者的用量相關資訊，另外也可以查詢整個系統資源運作及使用狀況。另外系統可以定時(週、月)產出報表，讓管理者可以輕鬆調閱相關歷史資料。

      - 具備支援Cluster架構，兼顧HA和Load Balance功能（虛擬主機切換時間不得高於15分鐘），以因應未來在使用者大量成長，可以依據使用量做橫向擴充。

      - 雲平台軟體定義儲存資源採儲存叢集架構，以提昇雲平台整體儲存效能，至少包含但不限於區塊儲存及物件儲存及檔案儲存。

      - 具備組態記錄或備份功能，可進行記錄或備份。

    - 擴充優化方案(以下方案擇一規劃與執行即可)：

      - 將三台運算伺服器併入至既有的雲平台資源中，如下圖：

      - 其他方式：AI專用雲

        - 將三台運算伺服器與AI運算伺服器整合建置為一套AI專用雲。

        - 該雲獨立於既有OpenStack架構，採容器化或虛擬化技術部署，集中管理GPU與一般運算資源，提供模型訓練、推論等功能，並具備使用者管理與圖形化操作介面，以提升AI運算彈性、管理效能與系統可維運性。

  - 容器服務匯流排節點增設(詳見詳細價目表項次一、3.)

    - 為強化本計畫中AI平台與各系統間之資料交換效率與彈性，應增設3個以Kafka為核心之容器化匯流排節點，作為高吞吐、高可用之資料傳輸中樞，提升跨系統即時資料整合能力。

    - 無論「五、雲平台系統整併作業」採用何種方案，新增之Kafka節點應具備自動負載平衡與重分配能力。

    - 請參考下圖所示系統架構，進行節點配置與整合設計：

增設Kafka節點3組

  - Windows Server Datacenter 授權(詳見詳細價目表項次一、4.)

    - 應提供合法之Windows Server 2025 Datacenter授權。

    - 依微軟公司核心型授權模型，本案共計6套(每套16 Core)，僅提供授權本身，不含指定安裝於特定硬體，僅提供機關授權進行統籌運用即可。

  - 能源與碳排管理系統(詳見詳細價目表項次一、5.)

    - 能源管理系統

      - 應依機關指定位置（例如：AI機房與主變電站共七處）設置7組用電監測設備，可為智慧型電錶或具備通訊功能之分項電錶，具備即時監測與資料回傳功能。

      - 數據傳輸方式可採用4G/5G等無線通訊技術（相關連線費用由廠商負擔，直至保固期結束），亦可使用機關既有實體網路進行連接。若使用實體網路，設備連接點與機關網路端點之距離限於10公尺以內；超過部分之佈線作業及連通後之數據處理，由機關負責。

      - 系統應提供API功能介面(或其他通訊方式)，可供第三方系統或資料平台串接，實現即時用電數據之自動收集與整合。

      - 應提供圖形化儀表板顯示功能，可即時呈現各監測點之用電狀況，並支援依時間區段進行歷史用電數據查詢與趨勢分析。

    - 碳排管理系統

      - 系統應符合溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法(以下簡稱管理辦法)及環境部公告適用本機關之溫室氣體排放量盤查作業指引(以下簡稱指引)或本機關需求之要求，支援盤查範疇一、範疇二及範疇三的活動數據管理與計算，並依環境部公告格式匯出「排放量清冊」及「盤查報告書」。

      - 系統功能須包含但不限於以下功能：

        - 如採機關雲平台以外之雲端版系統，須提供至少20個使用者帳號，並能同時上線使用；如採地端版系統(使用機關雲平台之運算資源)，則不限制使用者帳號及同時上線人數。

        - 系統須提供至少500GB以上的儲存空間，倘空間不足須能另外擴充。

        - 活動數據彙整功能：可支援數據輸入、批次匯入及串接（API），並可儲存計算公式與佐證文件。

        - 排放係數管理：系統須維護本機關所需之碳排係數至最新版本，並保留出處、版本及追溯紀錄，及更新排放係數之功能。

        - 排放量自動計算與核算：依據管理辦法提供適用計算功能與查核機制。

        - 溫暖化潛勢（GWP）管理：系統須能依本機關要求提供所需之IPCC 評估報告版次之溫暖化潛勢值。

        - 查驗資料備存與導出：系統可匯出符合查驗用之「排放量清冊」及「盤查報告書」及佐證文件，並具查核歷程紀錄。

        - 資料查核軌跡：系統需提供各項盤查資料之查核紀錄，包括原始表單、來源證明、匯入紀錄、異動歷程等，以利日後查驗。

        - 覆核與稽核決行：系統可以選擇啟用活動數據主管覆核與稽核決行。

        - 系統可自訂排放源活動數據輸入資料欄位與計算公式。

        - 視覺化與熱點分析：提供數據視覺化功能，查看視覺化儀表板與量化統計圖表。

        - 支援排放登錄格式：系統應可輸出符合中央主管機關指定之「事業溫室氣體排放量資訊平台」所需報表格式。

      - 廠商可採共同供應契約採購符合上述功能之雲端版系統、另行採購雲端版系統或建置地端版系統，惟須經機關審查通過後，始得進行採購，並提供自驗收合格日起至保固期滿前之系統服務。

      - 本系統如採機關雲平台以外之雲端版系統提供服務，該系統服務廠商需通過相關資訊安全管理認證，並於驗收合格日起至保固期滿前，提供技術支援、系統更新與維護等服務，並設有專屬客服窗口。

      - 廠商應提供自系統開始使用後至驗收合格日期間之碳排管理系統服務，所需費用已含括於契約價金內，不另計價。

      - 「碳排輔導計畫書」內容應詳列碳排管理系統建置及碳排輔導執行期程、各階段作業項目與進度安排。經機關審查通過後始得執行，並以電子郵件方式提送碳排輔導計畫書電子檔1份。

      - 碳排輔導要求：

        - 廠商應於115年3月31日前提送「輔導與教育訓練服務成果報告」電子檔(光碟片)1份，內容包含歷次輔導執行紀錄、可編輯之教材電子檔、系統教育訓練錄影電子檔、「碳排管理系統使用與操作指引」電子檔、本機關114年度「排放量清冊」電子檔及「盤查報告書」電子檔。

        - 機關得於輔導與教育訓練中錄音錄影且無限制訓練人數，訓練地點由本機關提供，教材及師資由廠商提供，相關顧問及講師之餐費、鐘點費與差旅費均包含於本案契約價金內，不另支付。

  - 教育訓練(詳見詳細價目表項次一、6.)

    - 廠商應依本案實際建置內容，辦理完整教育訓練課程，訓練對象包含系統管理人員與一般使用者，內容應涵蓋系統操作實務、維運流程與常見故障處置等面向，確保機關人員具備後續自主操作與管理能力。

    - 廠商應於訓練前提送完整之教育訓練計畫，內容包含課程大綱、時程安排、授課講師與對象區分等資訊，經機關審查同意後始得執行。

    - 廠商應提供完整訓練教材，包含簡報檔（PPT）、使用手冊與常見問答集（FAQ），教材內容須與實際系統功能相符，並應以可編輯格式（如DOCX、PPTX）提供電子檔案備查。

    - 訓練期間應提供簽到表、現場照片與課後問卷回饋資料，作為訓練成果文件。

    - 廠商應於驗收前提供全案教育訓練成果報告，整合各子計畫之訓練教材、簽到記錄、訓練歷程照片及課後回饋資料等。

  - 維運

    - 駐點服務：

      - 廠商應於履約期間及保固期內派駐專業人力至機關現場，至少每月一人次，提供現場操作指導教學、初級問題排解與使用者支援等服務。駐點人員應具備本案相關系統操作與管理經驗，並配合機關作息排定駐點時段。

      - 駐點人員應每月5日前提交維運報告，內容包含系統健康檢查紀錄、處理問題項目、使用狀況統計、異常事件彙整與改善建議等。

      - 保固期間內，廠商應提供至少36人日之緊急四小時內到修服務。

      - 本項維運工作所需費用已含括於詳細價目表項次六、「維護費」之1. 駐點服務內，不另計價。

    - 系統運作及硬體維護：

      - 廠商應於履約期間及保固期內提供完整之系統維運服務，包含例行巡檢、監控、故障排除、版本更新與系統備援管理等作業，確保系統穩定運作與服務不中斷。

      - 例行維護作業（如：安全更新、系統修補、日誌備份、資源調校）應每季至少執行一次，並於作業後提交至月工作報告中。

      - 維運期間內應提供最新版本更新與功能補丁，並協助機關完成更新佈署與測試驗收。

      - 系統設計書核定通過後至保固期結束前，廠商應提供至少84人日之系統優化與修改調整之變更服務。

      - 本項維運工作所需費用已含括於詳細價目表項次六、「維護費」之2. 系統運作及硬體維護內，不另計價。

  - 高精度數位雙生模型建置(詳見詳細價目表項次二、1.)

    - 高精度模型：

      - 廠商應依機關指定之1座車站與相鄰路段（例如：A14車站與A13至A14a區間軌道），建置達公分級精度之數位雙生模型，內容應完整呈現車站空間、設備配置與軌道路線等細節。

      - 機關將提供相關CAD/BIM檔案供建模使用，倘檔案內容細節不足，廠商仍應依現地調查或其他可行方式進行建置，不得因此另行要求增加費用。

      - 模型應支援匯出為Unity與NVIDIA Omniverse相容格式，以供後續整合應用於混合實境模擬、訓練與異常演練系統。

    - 低精度模型：

      - 廠商應依機關指定之任兩座車站（例如：A18與A19車站）建置低精度素模，作為模擬人流、動線與疏散情境之基礎環境。

      - 低精度模型之空間精度可為公尺級範圍，主要著重空間結構與樓層動線之合理模擬，不須細部建築與設備內容。

      - 此類模型不需貼附任何材質，可採中性單色設計，並應符合後續整合至模擬系統之格式與使用需求。

      - 該類模型亦應可被匯入Unity或Omniverse 環境。

  - 建置模型運作之服務系統(詳見詳細價目表項次二、2.)

    - 服務系統：

      - 應提供基本互動功能模組（可於Unity/Web3D/Omniverse 環境中操作），包括放大、縮小、旋轉、點選資訊顯示、分解動畫等功能，以提升後續模擬訓練之應用效益。

      - 模型介面應支援滑鼠與觸控操作，並適用於桌機、筆電或行動裝置瀏覽器環境（WebGL或WebGPU），提升跨端操作便利性。

      - 系統須考量未來擴展性，保留方便串接之接口，以提升後續新增擴充之便利性

    - 模擬軟體：

      - 可運用Agent-based模擬引擎，建構個體（如旅客）在車站內行為之數位分身，模擬實際人流移動與反應。

      - 模擬系統應支援車站空間導入，包括平面圖、樓層關聯、進出閘門、手扶梯、電梯等設施資訊。

      - 系統應能模擬多種情境，如高峰/離峰時段、特殊活動、設備故障或疏散演練等。

      - 應可匯入實際人流資料（如車站進出人次、票卡紀錄）作為模擬參數依據，以提高模擬準確性。

      - 模擬結果應可視覺化顯示，包含人流熱區分布、擁擠程度、滯留時間與路徑分佈圖等。

      - 模擬引擎應可設定旅客行為模式（如通勤型、觀光型、轉乘型旅客）以調整決策邏輯。

      - 模擬工具需支援2D與3D視覺化展示方式，並可於不同設備上操作檢視。

      - 應可輸出模擬數據結果為 Excel、CSV或GIS格式，用以進行後續分析或呈報。

      - 模擬系統應支援即時參數調整，能快速反映改變設定後之人流分布與影響。

      - 支援建立多場景版本（如「平常日」、「假日」、「施工期間」），並可儲存、切換與比較模擬結果。

      - 模擬系統應可評估緊急疏散效率，計算不同事故情境下人員疏散所需時間與風險熱點。

      - 可支援參數校準功能，使模擬與實際觀測結果進行比對並自動修正模型誤差。

      - 系統應能記錄模擬過程與各Agent動態路徑，供後續查詢與驗證。

      - 教育訓練須納入教育訓練計畫中。

  - 與雲平台數據整合開發(詳見詳細價目表項次二、3.)

    - 與MARS(機關智慧監測平台)數據整合

      - 系統應可與機關提供之MARS平台API服務進行雙向資料串接與整合，包含即時資料查詢、歷史資料存取與資料推播等機制。

      - 串接資料類型應包含但不限於：軌道設施狀態、設備異常警示、環控數據（溫溼度、電力、空調）、車輛定位與運行資訊等。

      - 應支援API回傳資料之自動格式解析與轉換，並可納入模擬系統中進行視覺化呈現或行為驅動（例如異常模擬啟動）。

      - 串接過程中應具備授權驗證與存取控管機制，以確保系統安全性與機關資料權限規範一致。

      - 整合成果應提供系統整合架構圖與流程說明文件，納入履約文件系統設計規格書中。

    - 與機關人流資料整合

      - 系統應可與機關既有之自動收費閘門（AG）與攝影機（CCTV）設備所辨識之人流統計資料（含進出站人次、時段分佈、區域熱點等）進行即時與歷史資料之介接。

      - 整合後之人流資料應可作為人流模擬模型之輸入參數，用以強化模擬準確性與場景真實度，支援以日、時段、車站、閘門編號等條件進行查詢與套用。

      - 應可進行人流資料與模擬結果之交叉比對與誤差分析，並支援建立校準參數與建議調整模組，以提升模擬可靠性。

      - 整合之人流資料應支援視覺化呈現，如人流曲線圖、進出熱區圖、平均滯留時間圖表，可疊加顯示於數位雙生場景中。

      - 系統應支援人流資料定期或即時更新，具備排程同步機制與錯誤通報功能，以確保資料持續有效。

      - 整合成果應提供系統整合架構圖與流程說明文件，納入履約文件系統設計規格書中。

  - 促進軌道發展與分享

    - 配合本機關成果展及研討會，藉由專業團隊執行展場策劃與研討會規劃作業，展示成果與永續願景，強化政策傳播及利害關係人交流。

    - 服務內容與規格

      - 地點：依本機關指定之地點辦理。

      - 天數： 115年、116年各1天(上午9時整至下午5時整)，依本機關指定之日期辦理。

      - 人數：約250人，實際依本機關通知人數辦理。

      - 主研討會視覺設計、活動規劃及場地布置

        - 須包含但不限於：舞台背板設計製作、媒體聯訪背板設計製作、活動邀請卡、學術活動主持人、活動場地布置(含場地復原) 、活動場地標示及動線指引圖面、參加證、工作證、貴賓胸花、海報大圖輸出、報到處桌椅租用及布置、貴賓伴手禮、貴賓出席費、貴賓交通費、午餐及茶點。

        - 本案應輸出之文宣道具均需含設計與原始圖稿提供。

      - 成果展場設計與搭建

        - 攤位數量：依本機關需求辦理。

        - 提供展場整體主題設計方案，須包含：主視覺、攤位3D模擬圖與配置圖。

        - 完成平面圖、電力圖、展品配置與現場動線規劃。

        - 含硬體設施租用與搭建（展牆、燈光、桌椅、電視播放裝置等）。

    - 本案須提供現場攝錄影服務及剪輯，並於活動結束後翌日起14個日曆天內提送活動錄影電子檔(光碟片)1份。

    - 本案須於活動當日結束後3小時內以電子郵件提供新聞稿及製作社群行銷圖文素材（貼文、影片、圖卡）。

    - 本案須於115年及116年辦理日前2個月提送活動計畫書1份(含電子檔光碟片)，內容應詳列執行期程、各階段作業項目與進度安排，經機關審查通過後始得執行。

    - 本案須於活動結束後翌日起14個日曆天內提送活動成果報告1份(含電子檔光碟片)，內容包含但不限於提供各項目之佐證照片及說明、邀請卡配送郵寄憑證。

    - 本項工作所需費用已含括於詳細價目項次七「其他間接費用」內，不另計價。

  - 資安

    - 廠商應於履約期間提交「資訊安全計畫書」，完整說明本案系統之資安架構設計、風險評估結果、設備設置規劃與管理維運策略。計畫書中應納入至少一台具備入侵防禦（IPS/IDS）與存取控管功能之防火牆設備，作為網路邊界防護措施之一。

    - 該防火牆設備應於第一期階段完成採購、初始設定與上架安裝，安裝位置應設置於系統之核心網段或與外部連線之關鍵節點，提供必要之封包檢查與通訊存取控制機制，確保系統初始運行即具備基本網路安全防護能力。

    - 廠商應協助製作安全配置文件，內容應依據實際網路架構與服務需求，明確列出所有維運所需之連接埠、協定、網路服務項目，並敘明其用途與風險控管建議，以作為後續機關防火牆管理與設定依據。

    - 所有針對本系統之網路與資安設定，凡涉及系統管理人員或資通安全主管操作者，應建立完整操作記錄與稽核機制，記錄內容至少應包含操作者身分、操作時間、操作項目與執行結果，以利後續稽核與事後追蹤。

    - 本項資安工作所需費用已含括於詳細價目表項次五「資訊安全服務」費用內，不另計價。

- 「數位分身應用於列車營運監測與模擬」

  - 虛實整合系統(詳見詳細價目表項次三、1.)

    - 改裝普通車之模型車

      - 應針對設置於機關行控中心大樓展示空間內之普通車模型車駕駛室進行改裝作業。

      - 於本案第一期階段，須交付「規格表(硬體規格)」中所列項目「2.1主機」、「2.3背向面板」、「2.4控制介面」、「2.6教官台」所需之各項硬體設備，並完成「2.5駕駛式空調系統」之安裝，俾利機關辦理階段性查核與估驗。

      - 原模型車駕駛台上之所有既有硬體組件均得沿用並進行改裝，並應於本案第三期階段完成與虛實整合系統之全面連動與測試，確保整體功能運作正常。

      - 「2.4控制介面」應符合「桃園捷運1000型電聯車」之樣式與實際操作流程，相關細節可於第一期系統訪談與設計階段中由廠商向機關進行了解與確認，作為模擬介面開發依據。

      - 「2.5駕駛室空調系統」應於不變更駕駛室外觀之前提下進行加裝作業（空調主機可設置於車底空間），裝機容量應達2.32 kW（含）以上，以確保模擬環境舒適性。

      - 模型車模型車主幹電路為380V / 220V 100A，另具有一台交流電轉110V直流供模型車電燈使用。

      - 硬體功能說明：

        - 「2.1主機」為模擬駕駛終端主機，負責整合並控制所有現場介面，包含「2.3背向面板」、「2.4控制介面」、「2.6教官台」之互動或顯示。

        - 「2.3背向面板」為駕駛室正後方，用觸控螢幕方式顯示各種按鈕(含燈號顯示)及斷路器開關之互動與顯示。

        - 「2.4控制介面」擬真度須與現行車輛相同，如阻力回饋、頁面切換、列車狀態、異常樣態等，配置如下圖所示：

CCTV

緊急煞車

緊急鈕

開關門按鈕

廣播話筒

主控

開關

TGMT按鈕

模式選擇桿

ATO按鈕

TBC把手

緊急煞車重置按鈕

TOCP

ATCMI

CMS

DMI

        - 「2.6教官台」安裝於駕駛室後方的旅客車廂中，如下圖所示：

    - 模擬駕駛系統

      - 應建置駕駛訓練模擬系統，包含虛擬駕駛台模擬介面，具備列車控制操作模擬功能，並可整合實際運行影像或模擬場景影片進行交互訓練與演練。

      - 系統應支援配戴式智慧眼鏡（MR）模擬模組，可於虛擬場景中提供駕駛員即時提示、視覺提示與手部操作引導，強化實境互動模擬能力與教育訓練應用。

      - 應提供Web版本之模擬駕駛應用系統，支援至少同時20組帳號在線模擬操作，並具備使用者連線資源管理機制，當單一帳號持續超過15 分鐘未進行操作時，系統應自動登出以釋放資源，確保整體系統可用性與穩定性。

    - 智慧軌道數位雙生

      - 支援機關指定建模完成之路線段，進行即時數據處理與模擬運算，整合多源IoT感測器數據(機關提供RESTful APL、MQTT或Kafka之數據資料)，涵蓋車速、加減速、軌道狀況、號誌設備、CMS狀態、及軌道設施（如轉轍器、道岔、號誌燈）與列車實際運行等資訊。

      - 系統應提供兩種模式：

        - 模擬模式：可自訂參數條件（如車速、加速度、負載等），模擬建模路段之運轉行為，進行操作訓練或狀況推演。

        - 雙生模式：即時連線雲端數據，並同步反映實際運行之列車與軌道狀況，呈現真實營運資訊狀態。

    - 教育訓練：

      - 廠商應提供完整之操作訓練課程，總訓練時數不得少於16小時，內容應涵蓋數位雙生系統、模擬駕駛平台及虛實整合操作介面之實務操作與應用說明。

      - 應提供完整之訓練教材與系統使用手冊(併入全系統使用手冊中提供)，內容應與實際建置系統相符，包含功能說明、操作流程、常見問題處理與模擬案例教學。

      - 教育訓練相關文件（如：教育訓練計畫、簽到表、使用手冊、教材檔案）均應納入履約文件，作為驗收依據與後續參考資料。

  - 智慧眼鏡系統 (詳見詳細價目表項次三、2.)

    - 智慧眼鏡應具備影像顯示、語音指令操作、手勢辨識與虛實場景疊合（MR）功能，包含提供操作提示、模擬系統互動等。駕駛室正前方及左右兩面窗戶影像替換，如下圖，可應用於列車駕駛模擬，並可從側向窗戶中模擬及觀看乘客於月台上下車之狀況。

    - 應支援遠端協作模式，可將第一人稱視角影像即時串流至遠端主控端，並支援雙向語音通訊與圖像、文字、視訊提示互動功能（如由教官台進行遠端指導與輔助）。

    - 裝置應具備高解析度顯示模組（單眼解析度至少2064×2208）。

    - 裝置應內建Wi-Fi與藍牙模組，支援無線資料傳輸與裝置連線，具備良好之通訊擴充能力。

    - 電池續航時間應可連續操作至少2小時，並支援更換式電池或外接電源擴充方式，以應對長時間任務需求。

    - 裝置應符合人體工學設計，具備可調式鼻墊與頭戴配件，適用於不同頭型使用者及配戴眼鏡者之需求，確保長時間配戴之舒適性。

  - 拍攝情境模組(詳見詳細價目表項次三、3.)

    - 拍攝模組應能以高畫質攝影設備拍攝列車沿線之實景影像資料(全線路段雙向)，包含白天與夜間不同環境條件下之畫面，供後續導入模擬駕駛系統中作為背景場景使用。

    - 所拍攝影像應支援路線參數調整與事件標註，可對影片中之特定區段（如：加減速區段、彎道、轉轍器、號誌燈）進行標記，並能於模擬操作中觸發對應效果。

    - 系統應提供基本影片剪輯功能(或提供剪輯套裝軟體)，可進行影像裁切、分段、加速、慢放與遮罩處理，並支援時間軸對齊模擬參數（如速度、里程、燈號狀態等）。

    - 拍攝畫面應支援以第一人稱駕駛視角進行呈現，並可搭配模擬列車運行條件進行場景重現。

    - 應具備多路線影片管理機制，可建立多段模擬情境（如：白天通勤時段、夜間非營運時段、天候不良條件），並可依使用需求切換場景與比對模擬結果。

    - 拍攝設備須具備穩定影像錄製機制，畫面應具備防手震、HDR高動態範圍處理與自動曝光調整功能，確保不同光線條件下均具備可用畫質。

    - 拍攝內容之使用權與剪輯權限應歸屬機關所有，並由廠商提供所有原始檔案（RAW/MP4等）與編輯後版本，以及剪輯紀錄文件。

    - 廠商應提供拍攝規劃說明、場景腳本規劃與影片整合流程圖，納入系統設計書中作為驗收依據。

  - 演練檢核模組(詳見詳細價目表項次三、4.)

    - 系統應具備完整中文化操作介面，介面應支援直觀的模擬操作設定與教官用之檢核管理功能，並可同步顯示模擬畫面與當前情境參數（如車速、位置、路段、燈號狀態等）。

    - 教官台應具備演練情境設定功能，可針對模擬內容建立各類條件（如異常事件、特殊氣候、設備失效等），並設定對應之啟動時間與觸發方式（自動／手動）。

    - 應可依模擬訓練目的設定操作檢核條件與評分標準，例如列車啟動程序、加減速控制準確度、應變時間、路線判讀、停靠誤差等，自動產生分數與評語。

    - 應支援多筆操作歷程資料記錄與回放功能，可記錄使用者於模擬過程中之各項操作（如按鍵、操控桿變化、反應時延等），並支援逐步重播以供檢討。

    - 系統應提供教官與學員分級權限控制機制，教官可檢視所有學員模擬記錄、設定考核條件，學員則限於個人練習與檢視自身紀錄。

    - 評分結果與模擬記錄應可匯出為標準格式檔案（如CSV、Excel、PDF），包含時間軸、操控變化、錯誤紀錄、反應時間與總分統計等欄位。

    - 系統應支援多場次演練管理功能，可依課程、班級、訓練日期等條件篩選或查詢操作紀錄，並建立考核報告與進步追蹤紀錄。

    - 教官應可新增／編輯／儲存常用考核模板，以利快速布置標準化訓練內容並確保評分一致性。

    - 系統應提供簡易報表產製功能，可自動匯總各學員操作結果，並生成成績單、排名、通過情形與建議改進項目等彙整報告。

    - 模組應可與模擬駕駛系統、智慧眼鏡畫面資料整合，提升教官對現場反應與操作判斷之全面評估能力。

  - 資訊安全

    - 資安檢測作業：廠商應於系統建置完成後，辦理至少一次第三方單位執行之資安弱點掃描與滲透測試（含Web服務、API、伺服器、作業系統與網路設備等項目），以驗證系統之安全性，並提供完整檢測報告(含修正報告)與建議改善項目。

    - 弱點修補與改善回報：廠商應依據檢測結果，限期完成弱點修補與資安設定優化，並提交改善完成報告供機關確認，必要時重新檢測至符合資安標準。

    - 專家顧問諮詢服務：於履約期間，廠商應提供資安顧問支援服務，協助機關進行風險分析、資安政策建議、資安設備配置規劃與緊急應變諮詢。

    - 資安事件模擬演練：廠商應協助規劃並辦理至少一次資安事件模擬演練，模擬攻擊情境（如帳號遭駭、惡意程式入侵、勒索軟體等），以驗證通報、應變、隔離與回復流程之正確性與應變時效。演練應包含演練腳本、參與名單、演練紀錄與檢討報告。

    - 資安教育訓練：廠商應安排對系統管理人員與一般使用者進行資安教育訓練，內容應涵蓋基本資安觀念、社交工程防範、帳號密碼管理、日誌查核操作與事件通報流程，訓練時數不得少於4小時，並提供教材與簽到紀錄。

    - 資安預算納入：以上作業所涉及之檢測費用、顧問費用、演練規劃及教育訓練等，皆應納入廠商報價與履約範圍內，不得另行向機關請款。

    - 本項資訊安全工作所需費用已含括於詳細價目表項次五「資訊安全服務」費用內，不另計價。

附件1